የተከለሰ የጤና ዘርፍ የዕቅድ እና ሪፖርት ዝግጅት መመሪያ

አዲስ አበባ

የካቲት 2016 ዓ.ም

ማውጫ

I.	መግቢያ	1

II.	የትግበራ አውድ (scope)	2

III.	መመሪያውን መከለስ ያስፈለገበት ምክንያት	2

IV.	የመመሪያ ዓላማ	3

V.	የቃላት ፍቺ	3

ምዕራፍ አንድ፡ የዕቅድ ዝግጅት	5

1.1.	የዕቅድ ምንነት	5

1.2.	የዕቅድ ዓይነቶች	5

1.3.	የዕቅድ ዝግጅት ሂደት	6

1.4.	የጤናው ዘርፍ ዕቅድ ሰነድ አጠቃላይ ይዘት	1

1.5.	የወጭ ትመና	10

1.6.	ዕቅዱን በየደረጃው ወደ ሚመለከተው አካል ማውረድ (Cascading)	13

1.7.	የዕቅድ አዘጋጃጀት ሂደቶች	18

1.8.	በዕቅድ ትግበራ ወቅት ሊከሰቱ የሚችሉ ስጋቶችን እና የስጋት ቅነሳ ስልቶችን ማዘጋጀት	19

1.9.	የዕቅድ አዘገጃጀት የድርጊት መርሐግብር	20

ምዕራፍ ሁለት፡ ክትትልና ግምገማ	23

2.1.	የክትትልና ግምገማ ምንነት	23

2.2.	የክትትልና ግምገማ ወቅቶች	23

2.3.	የአፈጻጸም ማረጋገጫ (Verification)	33

አባሪዎች	34

# መግቢያ

ሀገራችን ባለፉት ዓመታት የጤናውን ዘርፍ ልማት መርኃ ግብር ቀርፃ መሰረታዊ የጤና አገልግሎትን ለህብረተሰቡ ተደራሽ በማድረግ ከፍተኛ ለውጥ አስመዝግባለች፡፡ የጤናው ዘርፍም ከሃገራዊ ራዕይና የረዥም ዘመን ዕቅድ ጋር የተናበበ የሁለተኛውን የትራንስፎርሽን ዕቅድ በማዘጋጀት ሲሰራ ከቆየ በኃላ አገሪቷ ባጋጠማት የተለያዩ ግጭቶች እና የወረርሽኝ በሽታዎች ምክንያት በነበረው ዕቅድ ለመቀጠል ስለሚያስቸግር የነበረውን የሁለተኛ ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ በመከለስ ከሃገር አቀፍ የልማት እና ኢንቨስትመንት ዕቅድ እና ከገንዘብ ሚኒስቴር የፕሮግራም በጀት ጋር የተቀናጀና የተናበበ ዕቅድ እንዲዘጋጅ ከመንግስት በተሰጠው አቅጣጫ መሰረት የመካከለኛ ዘመን የጤና ዘርፍ የልማትና ኢንቨስትመንት ዕቅድ ተዘጋጅቷል፡፡ ዕቅዱ የተዘጋጀው ከፕላንና ልማት ሚኒስቴር በተሰጠው አቅጣጫ መሰረት ሲሆን ከዚህ በፊት የነበረውን የዕቅድ ዝግጅት መመሪያ አሁን ካለው የዕቅድ አዘገጃጃት ጋር የተወሰነ ልዩነት ስላላው የነበረውን የዕቅድ ዝግጅት መመሪያ መከለስ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል፡፡

በዘርፉ በየደረጃው የሚዘጋጁትን የዕቅድ ሰነዶች ከዘርፉ የመካከለኛ ዘመን የልማት እና ኢንቨስትመንት ዕቅድ ሰነድ ጋር የተናበቡ እና የተቀናጁ እንዲሆኑ እንዲሁም ቅድሚያ ለሚሰጣቸው አጀንዳዎች በየደረጃው ትኩረት እንዲሰጣቸው ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ ለዚህ አሰራር ተግባራዊነት የተቀናጀ ጥረት በማድረግ በዘርፉ ውጤታማ ስራ ለመስራት እንዲቻል ከላይ እስከ ታች ያለውን የመንግስት መዋቅር እና የአጋር ድርጅቶችን ሚና በማቀናጀት ያላሰለሰ ጥረት ለማድረግ ስለሚያስችል ነው፡፡ ይህ መመሪያ በጤናው ዘርፍ የሚገኙ መዋቅሮች በተዋረድ የሚዘጋጁትን የመካከለኛ ዘመን እና ዓመታዊ ዕቅድ ሰነድ በመመሪያው የተቀመጠውን ቅደም-ተከተል እንዲጠቀሙ እና ዕቅዳቸውን ወጥ በሆነ መልክ ለማዘጋጀት እንዲችሉ ታስቦ የተዘጋጀ ነው፡፡ መመሪያው በክፍል አንድ የዕቅድ ዝግጅት ሂደትን እንዲሁም በክፍል ሁለት የክትትልና ግምገማ ማዕቀፍን የያዘ ነው፡፡

# የትግበራ አውድ (scope)

ይህ መመሪያ በጤና ሚኒስቴር፣ በስሩ በሚገኙ ተጠሪ ተቋማት (ኤጀንሲዎች)፣ በክልል ጤና ቢሮዎች፣ በዞን ጤና መምሪያዎች፣ በወረዳ ጤና ጽ/ቤቶችና በጤና ተቋማት ስትራቴጂክ እና ዓመታዊ ዕቅድ ዝግጅት እና የአፈጻጸም ክትትልና ግምገማ ወቅት ተግባራዊ የሚደረግ ነው፡፡

# መመሪያውን መከለስ ያስፈለገበት ምክንያት

እ.ኤ.አ ከ2005 ጀምሮ የአንድ ዕቅድ፣ አንድ በጀት እና አንድ ሪፖርት አስራር እንዲኖር ከልማት ድርጅቶ ች እና ከተለያዩ ሃገራት ጋር በጋራ በመስማማት ስምምነቱን ለመተግበር ጥረት ሲያደርጉ ቆይተዋል፡፡

እ.ኤ.አ ከ2007 ጀምሮ ኢትዮጵያም በተመሳሳይ የአንድ ዕቅድ፤ አንድ በጀትና አንድ ሪፖርት አሰራር ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል የጤናው ዘርፍ የተቀናጀ መመሪያ (Health Sector Harmonization Manual) በማዘጋጀት ከባለድርሻ አካላት ጋር ስምምነት ማድረጓ ይታወቃል፡፡ ይህን የጋራ ስምምነት ሰነድ መሰረት በማድረግ የሚፈለገውን ዕቅድ ለማዘጋጀት የሚያስችል መመሪያ በማዘጋጀት የአምስት ዓመት (Strategic plan) እና ዓመታዊ ዕቅድ ሲሰራ ቆይቷል፡፡ የዕቅድ መመሪያውም በሚዛናዊ ስኮር ካርድ (BSC framework) አሰራር በመጠቀም የተዘጋጀ አንደነበርና በኋላም የመንግስት የዕቅድ አዘገጃጀት ወደ ስትራቴጂክ የዕቅድ አተገባበር ስራ አመራር አሰራር Strategic Planning Management (SPM framework) ሲቀየር የአምስት ዓመት ዕቅድ አንዲዘጋጅ በሰጠው አቅጣጫ መሰረት በዘርፉ የሁለተኛው ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ አንዲዘጋጅ ተደርጓል፡፡ ሆኖም ይህ ዓይነት የዕቅድ አሰራር በተቋም ደረጃ ብቻ የሚተገበር ስለሆነ እና በተዋረድ ወደ ፈፃሚ አካል ለማውረድ ስለሚያስቸግር የጤና ሚኒስቴር የበላይ አመራር ችግሩን በማጤን የተዘጋጀውን ዕቅድ ለመተግበር ከዚህ በፊት ሲሰራ ከነበረው የሚዛናዊ ስኮር ካርድ አሰራር ጋር በማስተሳሰር ከላይ የተጠቀሱትን ሁለቱን የስትራቴጀክ እቅድ አዘገጃጀት ማዕቀፍ በመጠቀም ይህ የዕቅድ አስራር መመሪያ አንዲዘጋጅ ተወስኗል፡፡

ከዚሁጋር በተያያዘ በ2015 በጀት ዓመት ከፕላንና ልማት ሚኒስቴር በተሰጠው አቅጣጫ መሰረት ቀደም ሲል ተዘጋጅቶ የነበረውን የአምስት ዓመት ሁለተኛ ትርንስፎርሜሽን ዕቅድ በመከለስ የዘርፉ የቀጣይ ሶስት ዓመት ዕቅድ እንዲዘጋጅ ተደርጓል፡፡ ይህን ተከትሎ በዘርፉ እንዲተገበሩ ተይዘው የነበሩ አስራ አራት ስትራቴጂክ አቅጣጫዎች ወደ ዘጠኝ ዓላማዎች አንዲቀየሩ ተደረገዋል፡፡ በቀጣይ በጤና ሚኒስቴር ስር ያሉ ፕሮግራሞች ተጠሪ ተቋማት እንዲሁም ክልል ጤና ቢሮዎች፤ ወረዳ ጤና ጽ/ቤቶች እና ጤና ተቋማት ዕቅዳቸውን ለመስራት፤ ከዘርፉ ዕቅድ ጋር ለማጣጣም እንዲሁም በዘርፉ የሚፈለገውን ውጤት ለማምጣት እንዲቻል መመሪያውን መከለስ እና በየደረጃው የሚዘጋጀውን ዕቅድ መመሪያውን ተከትሎ እንዲሰራ ማድረግ አስፈላጊ ሆኗል፡፡

# የመመሪያ ዓላማ

አጠቃላይ ዓላማ

- በጤናው ዘርፍ በየደረጃው ዕቅዶችን በተናበበ እና በተቀናጀ መልኩ በማዘጋጀትና ወደ ፈፃሚ አካል በማውረድ የአፈፃጸም ክትትልና ምዘና ስርዓት አሰራር ወጥ በማድረግ በዘርፉ የተሻለ ውጤት ለማምጣት ነው፡፡

ዝርዝር ዓላማ

- የዕቅድ ዝግጅት ሂደትን ግልፅ፣ ምቹ እና ቀልጣፋ ለማድረግ፤

- በጤናው ዘርፍ በየደረጃው የሚዘጋጀውን ዕቅድ የተናበበ እና የተቀናጀ እንዲሆን ለማድረግ፤

- ወጥ የሆነ የዕቅድ አዘገጃጀት  በመተግበር ሃብት ቆጣቢ የሆነ ዕቅድ እንዲዘጋጅ ማድረግ፤

- በዘርፉ የተዘጋጀውን ዕቅድ ከማሳካት አኳያ በየደረጃው የሚገኙትን አካላት የድርሻቸውን እንዲወጡ ማስቻል፤

- በየደረጃው የሚከናወነውን የአፈፃፀም ክትትልና ምዘና ስርዓት ወጥ ማድረግ፤

# የቃላት ፍቺ

ግብ፡- ማለት ጠቅለል ያለና ዘርፉ የዕቅድ ዘመኑ ማጠናቀቂያ ላይ ማሳካት የሚፈልገው ውጤት ማለት ነው፡፡

ውጤት፡- ውጤት ማለት በጥራት ወይም በመጠን የተገለጹ የድርጊቶች ወይም ክስተቶች ቅደም ተከተል የመጨረሻ የአፈፃፀም ደረጃ ነው።

ዓላማ፡- ዓላማ ማለት ከፍ ያሉ ውጤቶችን የያዘ፤ የተቋሙን ራዕይ እና ግብ ለማሳካት ትኩረት የሚደረግባቸው የጤና ልማት አቅጣጫዎች እና ተግባራዊ የሚደረጉ ከፍ ያሉ ውጤቶች ናቸው፡፡

መለኪያ፡- መለኪያ ማለት የተቋሙን ዓላማዎች አፈጻጸም ለመከታተል በዕቅድ ዘመኑ በታቀደው እና እየተፈጸመ ባለው መካከል ያለውን ልዩነት በግልጽ የሚያሳይ እና የሚለካ የዕቅድ አፈጻጸም መከታተያ አመላካች ማለት ነው፡፡

ዒላማ፡- ዒላማ ማለት የተቀመጡትን የዘርፉ መለኪያዎች የምንለካበትና አሁን ያለበትን መነሻ አፈጻጸም ከግምት ውስጥ በማስገባት በዕቅድ ዘመኑ መጨረሻ መድረስ የምንፈልግበትን አፈጻጸም ደረጃ በአሀዝ /በቁጥር ወይም በመቶኛ/ የምንገልፅበት ነው፡፡

ስትራቴጂክ እርምጃ፡- ስትራቴጂክ እርምጃ ማለት የተቀመጡት ዓላማዎች ስኬታማነትን ለማረጋገጥ የሚረዱ፣ ከዋና ዋና ተግባራት ጋር ትስስር ያላቸውና ወደ ተግባር የሚቀየሩ እንዲሁም በአፈጻጸም መነሻ እና በተቀመጡት ዒላማዎች መካከል ያለውን ክፍተት ለመሙላት የሚቀረጹ አስቻይ ፕሮግራሞች እና ፕሮጀክቶች ናቸው፡፡ ስትራቴጂክ እርምጃዎች ጠቅለል ያሉ ተግባራት ሲሆኑ በስራቸው ሁለትና ከዛ በላይ ዋና ዋና ተግባራት ሊኖራቸው ይገባል፡፡

ዋና ዋና ተግባራት፡- የተቀረፁ ስትራቴጂክ እርምጃዎችን ለማሳካት የሚያስችሉ በስራቸው ዝርዝር ተግባራት ሊቀመጥላቸው የሚችሉ ጠቅለል ያሉ ተግባራት ናቸው፡፡

ክብደት፡- ክብደት ማለት በቁጥር የሚተመን ሲሆን አንድ ስትራቴጂክ ዓላማ፣ ስትራቴጂክ እርምጃ፣ መለኪያ እና ዋና ተግባር ለስትራቴጂ ግቡ ወይም ለተቋሙ/ስራክፍሉ ተልዕኮ መሳካት ያለው አስተዋፅኦ እና ስራውን ለመፈፀም የሚያስፈልገውን ግብዓት እና የሚወስደውን ጊዜ ከግምት ውስጥ በማስገባት የሚሰጥ ነው፡፡

ተገልጋይ፡- የሚባለው በጤናው ዘርፍ ማህበረሰብ/ግለሰብ ሲሆን ይህም የራሱን ጤና የሚያመርት እና በተቋሙ የሚሰጡ አገልግሎቶች ወይም ምርቶች ቀጥተኛ ተጠቃሚ የሆነ አካል ማለት ነው፡፡

ባለድርሻ አካል፡- ማለት በተቋም የዓላማ ስኬት ላይ ፍላጎት/ድርሻ (Interest/Stake) ያለው ማለት ነው፡፡

# ምዕራፍ አንድ፡ የዕቅድ ዝግጅት

## የዕቅድ ምንነት

ዕቅድ ማለት ምን፣ እንዴት፣ በማን እና በምን መስራት እንዳለብን አስቀድመን መወሰን ማለት ሲሆን  ትኩረት የምንሰጣቸውን ጉዳዮች በመለየትና የምናወጣውን ሃብትና የሰው ኃይል ቅድሚያ ለምንሰጣቸው ዓላማዎች ለማዋል አስቀድመን የምንወስነው ውሳኔ ማለት ነው፡፡ ግቦችን፤ ዓላማዎችን እና ስትራቴጂክ እርምጃዎችን በማስቀመጥ በረጅም፣ በመካከለኛ እና በአጭር ጊዜ የሚከናወኑ የጤና አንኳር ስራዎችን በመለየት የሚጠበቁ ተግባራትን እና ውጤቶች አስቀድሞ የማስቀመጥ ስልት/ ዘዴ ‘’ዕቅድ’’ ይባላል፡፡

## የዕቅድ ዓይነቶች

በአጠቃላይ የዕቅድ ዓይነቶች ከሚሸፍኑት የዕቅድ ዘመን አንፃር በሶስት የሚከፈሉ ሲሆን እነርሱም የረጅም፣ የመካከለኛ እና የአጭር ጊዜ ዕቅዶች ናቸው፡፡

- የረጅም ዘመን ዕቅድ፡- የዕቅድ ዘመኑ ከ5 ዓመት በላይ ሊቆይ የሚችል

- መካከለኛ ዘመን ዕቅድ፡- የዕቅድ ዘመኑ ከ3-5 ዓመት ሊቆይ የሚችል

- የአጭር ዘመን ዕቅድ፡- የዕቅድ ዘመኑ አንድ ዓመት የሆነ

1 አጠቃላይ የጤና ዘርፍ ዕቅድ ዓይነቶች የሚያሳይ ሰንጠረዥ

| የጤናው ዘርፍ ፖሊሲ | የረጅም ዘመን ዕቅድ |  |
| --- | --- | --- |
|  | የመካካለኛ ዘመን ዕቅድ |  |
|  | ዓመታዊ ዕቅድ | አንኳር ዕቅድ |
|  |  | ዝርዝር ዕቅድ |

በጤናው ዘርፍ ሃገራዊ ፖሊሲን ለመተግበር እንዲያስችል የተለያዩ የዕቅድ ዓይነቶች በማዘጋጀት እየተተገበረ ይገኛል፡፡ እነዚህም፡-

- የዘርፉ የረጅም ዘመን ዕቅድ፡ በጤና ዘርፍ የተዘጋጀ እና ከሃገራዊ ራዕይ እና የረጅም ዘመን ዕቅድ ጋር የተናበበ ለምሳሌ፡ የአስር ዓመት የጤናው ዘርፍ የልማት ዕቅድ ሲሆን የዕቅድ ዘመኑ የሚሸፍነው ከ2013-2022 ዓ.ም. ድረስ ይሆናል፡፡

- የዘርፉ የመካከለኛ ዘመን ዕቅድ፡- በጤና ዘርፍ የተዘጋጀ እና ከሃገራዊ ራዕይ እና የመካከለኛ ዘመን ዕቅድ ጋር የተናበበ ለምሳሌ፡ የሶስት ዓመት ልማትና ኢንቨስትመንት ዕቅድ ሲሆን የዕቅድ ዘመኑ የሚሸፍነው ከ2016-2018 ዓ.ም. ድረስ ይሆናል፡፡

- የፕሮግራም ስትራቴጂክ ዕቅድ፡- የጤናው ዘርፍ ዕቅድ መሰረት በማድረግ በጤናው ዘርፍ ያሉ ፕሮግራሞች የወደፊት ራዕያቸውን የሚገልጹበት እና የሚተገበሩ ዓላማዎችን የሚለዩበት ከ3-5 ዓመት ሊቆይ የሚችል የዕቅድ ዓይነት ነው።

- ወረዳን መሰረት ያደረገ ዕቅድ/አንኳር ዕቅድ፡- ወረዳን መሰረት ያደረገ ዕቅድ/አንኳር ዕቅድ/ ማለት በጤናው ዘርፍ ከላይ ወደ ታች በዓመቱ በዘርፉ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ስትራቴጂክ እርምጃዎችን እና ዋና ዋና ተግባራት በአመላካች ዕቅድ አማካኝነት በማውረድ በወረዳ እና በጤና ተቋማት ደረጃ ሊሰራ የታቀደውን የጤና አገልግሎት በማቀናጀት ወጥ የሆነ የጤና ዘርፍ ዕቅድ በማዘጋጀት የተዘጋጀውን ዕቅድ ወደ ላይ እየተጠቃለለ በማምጣት በሃገር አቀፍ ደረጃ የዘርፉን አንድ የዕቅድ ሰነድ የማዘጋጀት ሂደት ነው።

- ዓመታዊ ዝርዝር ዕቅድ፡- ማለት በዘርፉ የተዘጋጀውን አንኳር ዕቅድ ለመተግበር በየደረጀው የሚገኘውን የዘርፉ መዋቅር እስከ ፈጻሚ አካል በማውረድ ከሚመለከታቸው አጋር ድርጅቶች፤ ከክልሎች፣ ከስራ አስፈፃሚዎች እና ተጠሪ ተቋማት ጋር በማናበበ የሚዘጋጅ ዝርዝር የዕቅድ ሰነድ ነው፡፡ ይህ ዕቅድ ሲዘጋጅ በዋነኛነት ከግምት ውስጥ መግባት  ያለበት የፕሮግራም/ የክፍሉ ስትራቴጂክ ዕቅድ እና የዘርፉ ዓመታዊ አንኳር ዕቅድ ላይ በዓመቱ ሊሰሩ የታቀዱትን ዒላማዎች፤ ስትራቴጂክ እርምጃዎች እና ዋና ዋና ተግባራት ከተያዘላቸው በጀት እና የጊዜ ሰሌዳ ጋር አስተሳስሮ የሚያሳይ ዕቅድ ነው።

## የዕቅድ ዝግጅት ሂደት

ከማሕበረሰብ እስከ ግለሰብ ደረጃ የሚታዩትን የጤና ሁኔታዎችን በመዳሰስ እና ችግሮችን በመለየት የመፍትሔ ሃሳቦችን እንደ አስፈላጊነታቸው በቅደም ተከል በማስቀመጥ ያለውን ውስን ሃብት በአግባቡ ለመጠቀም እንዲቻል የተሻለ የዕቅድ ስልት መጠቀም ያስፈልጋል፡፡ በየደረጃው የሚከናወኑ የዕቅድ ዝግጅት ሂደት በበላይ አመራሮች የሚመራ ይሆናል።

    - የረጅምና የመካከለኛ ዘመን ዕቅድ ዝግጅት ሂደት

ይህ ዕቅድ የአስር፤ የአምስት እና የሶስት ዓመት ዕቅድ ዝግጅትን ያካትታል፡፡ ዕቅዱ በጤና ሚኒስቴር፤ በተጠሪ ተቋማት፣  በክልል ጤና ቢሮዎች፣ በወረዳ ጤና ፅ/ቤቶች እና በጤና ተቋማት ደረጃ የሚዘጋጅ ይሆናል፡፡ የረጅምና የመካከለኛ ዘመን ዕቅድ ለማዘጋጀት የሚከተሉትን ቅደም ተከተሎች መጠቀም ያስፈልጋል፡፡

- ዋና እና የቴክኒክ ግብረ ኃይል ማቋቋም (Establish Core &Technical Working group) ፤

- የዕቅድ ዝግጅት መርሐግብር ማዘጋጀትና ለሚመለከታቸው አካላት በማቅረብ ማስተቸትና እንዲጸድቅ ማድረግ፤

- ለዕቅድ ዝግጅቱ የሚያስፈልግ ፋይናንስ ከተለያዩ ምንጮች ማፈላለግና ማስመደብ፤

- በዕቅድ ዝግጅት መርሐግብሩና በዕቅድ አዘገጃጃቱ ሂደት ላይ ለቴክኒክ ግብረ ኃይሉ ማብራሪያ መስጠት፤

- በዕቅድ ዘመኑ ከመንግስት እና ከአጋር ድርጅቶች ሊገኙ የሚችሉ የገንዘብ ልየታ ማድረግ፤

- ለዕቅድ ዝግጅቱ ግብዓት የሚሆኑ መረጃዎች ማሰባሰብና የመጀመሪያው ረቂቅ ዕቅድ ሰነድ በማዘጋጀት ለከፍተኛ አመራሩ ማቅረብ፤

- በከፍተኛ አመራሩ የተሰጡትን ግብዓቶች በማካተት ሰነዱን ማዳበር፤

- ረቂቅ የዕቅድ ሰነዱን ከባለድርሻ አካላት ጋር የምክክር አውደጥናቶች በማካሄድ ማዳበር፤

- ረቅቅ የዕቅድ ሰነዱን በተዋረድ የሚገኙ የጤናው ዘርፍ የመዋቅር አካላት ማቅረብና የሚሰጡትን ግብዓቶች ማካተት፤

- በተሰጡ ግብረመልስ የተሻሻለውን ረቂቅ ዕቅድ ሰነድ ለከፍተኛ አመራሮች ማቅረብና ማስተቸት፤

- በአመራሩ የተሰጡትን ግብረመልስ በሰነዱ በማካተት የመጨረሻ ረቂቅ ሰነድ ማካተትና ማጸደቅ፤

- የጸደቀውን የዕቅድ ሰነድ ለሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ማስተዋወቅ እና በዕቅድ ዝግጅት ወቅት እንደ ግብዓት እንዲጠቀሙበት ማሰራጨት።

ማሳሰብያ፡

- የረጅምና የመካከለኛ ዘመን ዕቅድ ሲዘጋጅ ለዚሁ ስራ ተብሎ በጤና ሚኒስቴር ስትራቴጂክ ጉዳዮች ስራ አስፈፃሚ የተዘጋጀውን ፕሮቶኮል መጠቀም እና ማጣቀስ ይገባል፡፡

    - የአጭር ጊዜ/ዓመታዊ ዕቅድ ዝግጅት ሂደት

ይህ ዕቅድ ለአንድ ዓመት የሚዘጋጅ የዕቅድ ሰነድ ሲሆን ዕቅዱ በጤናው ዘርፍ በየደረጃው በሚገኙ መዋቅሮች እና በተጠሪ ተቋማት ደረጃ የሚዘጋጅ ነው፡፡ የአጭር ጊዜ/ዓመታዊ ዕቅድ የረጅምና የመካከለኛ ዘመን ዕቅድ ካለው ተጨባጭ ሁኔታ ጋር በማያያዝ ተግባራዊ ለማድረግ ታስቦ የሚዘጋጅ ሰነድ ነው፡፡ የአጭር ጊዜ ዕቅድ ለማዘጋጀት በየደረጀው የሚገኙ አካላት ከዚህ በታች የተጠቀሱትን ሂደቶች መከተል ይኖርባቸዋል፡፡

የጤና ዘርፍ ዓመታዊ ዕቅድ ሂደት ስዕላዊ መግለጫ

ዝርዝር ዕቅድ

የአመላካች፤ የአንኳርና የዝርዝር ዕቅድ ዝግጅት ሂደት

በፌዴራል ደረጃ የሃብት ልየታ

በክልል ደረጃ የሃብት ልየታ

በዞን/ክፍለ ከተማ ደረጃ ጤ/መ የሃብት ልየታ

በወረዳ ደረጃ የሃብት ልየታ

የሃብት ልየታ

አመላካች ዕቅድ

አገራዊ አመላካች ዕቅድ

የክልል አመላካች ዕቅድ

የዞን አመላካች ዕቅድ

የወረዳ ዕቅድ  ዝግጅት

አንኳር ዕቅድ

የተጠቃለለ የዘርፍ ዕቅድ

የተጠቃለለ የክልል ዕቅድ

የተጠቃለለ የዞን ዕቅድ

የወረዳ ዕቅድ

ዝርዝር የጤና ሚ/ር ዕቅድ

ዝርዝር የክልል ጤ/ቢሮ ዕቅድ

ዝርዝር የዞን ዕቅድ

ዝርዝር የወረዳ ዕቅድ

      - በሃገር አቀፍ ደረጃ ወረዳን መሰረት ያደረገ/አንኳር ዕቅድ ለማዘጋጀት የሚሰሩ የቅደም ተከተል ስራዎች፡

- የድርጊት መርሐግብር ማዘጋጀትና ለከፍተኛ አመራሩ አቅርቦ ማፀደቅ፤

- ለዕቅድ ዝግጅቱ የሚያስፈልግ ፋይናንስ ማፈላለግ፤

- በሃገር አቀፍ፤ በክልል፤ በዞን እና በወረዳ ደረጃ ከመንግስት እና ከአጋር ድርጅቶች ሊገኙ የሚችል የሃብት ልየታ መስራትና በየደረጃው ለተጠቃሚዎች ዝግጁ ማድረግ፤

- ለዕቅድ ዝግጅቱ የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን (መመሪያና ቅፆች) ዝግጁ ማድረግ፤

- አመላካች ረቂቅ ዕቅድ ማዘጋጀት፡፡ ይህን ዕቅድ ለማዘጋጀት የሚከተሉት ነጥቦች ከግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል፡-

  - የፕሮግራሞቹ ዒላማዎች ያለበትን የአፈጻጸም ደረጃ ማሳየት የሚያስችሉ መረጃዎች ማሰባሰብ፤

  - በእያንዳንዱ ዓላማ ስር የሚገኙትን ፕሮግራሞች በተቀመጠው ቅደም ተከተል ማስቀመጥ፤

  - ከመካካለኛ ዕቅድ ሰነድ ለበጀት ዓመቱ የተቀመጡ ዒላማዎችን መለየት፤

  - በበጀት ዓመቱ ሊደረስባቸው የሚችሉ ረቂቅ ዒላማዎች ማስቀመጥ፤

  - ዒላማውን ሊያሳኩ የሚችሉ ስትራቴጂክ እርምጃዎችና ዋና ዋና ተግባራት በማስቀመጥ ረቂቅ አመላካች ዕቅዱን ማዘጋጀት ፤

  - ረቂቅ አመላካች ዕቅዱን ለስራ ክፍሎች እና ለተጠሪ ተቋማት በማሰራጨትማዳበር፤

  - የዳበረውን አመላካች ዕቅድ በጤና ሚኒስቴርና በክልል ጤና ቢሮዎች የአመራሮች የጋራ መድረክ ላይ በማቅረብ ማፀደቅ፤

- ከክልል ለተውጣጡ የዕቅድ፣ በጀት፣ ክትትልና ግምገማ ባለሙያዎች በሃገር አቀፍ ደረጃ ስልጠና መስጠት፤

- በየደረጃው ለሚሰጠው ስልጠና ሙያዊ እና የፋይናንስ ድጋፍ ማድረግ፤

- በወረዳና በጤና ተቋማት ደረጃ የሚዘጋጀውን ዕቅድ በዞን እና በክልል ደረጃ የሚሰሩ ስራዎች በማካተት ዕቅዱን ማጠራትና ማጠቃለል፤

- በተስተካከለው ወረዳ መሰረት ያደረገ ዕቅድ መሰረት ረቂቅ አንኳር ዕቅድ ማዘጋጀትና ለተጨማሪ ግብዓት ለመሪ/ስራ አስፈፃሚዎች እና ለተጠሪ ተቋማት ማሰራጨት፤

- ከመሪ/ስራ አስፈፃሚዎች እና ከተጠሪ ተቋማት የተገኙትን ግብዓቶች በማካተት አንኳር ዕቅዱን በማጠናቀር ለከፍተኛ አመራር ማቅረብ እና ማፀደቅ፤

1.3.3.2. በክልልና በዞን ደረጃ ወረዳን መሰረት ያደረገ/አንኳር ዕቅድ ለማዘጋጀት የሚሰሩ የቅደም ተከተል ስራዎች፡

በክልልና በዞን ደረጃ እንዲሁም ተጠሪ ተቋማት የአጭር ጊዜ/ ዓመታዊ ዕቅዳቸውን በሚያዘጋጁበት ወቅት እንደአስፈላጊነቱ ከላይ የተዘረዘረውን የዕቅድ ዝግጅት ሂደቶችን በመጠቀም ዕቅዳቸውን በማዘጋጀት ለከፍተኛ አመራር አቅርበው ማፀደቅ አለባቸው፡፡

## የጤናው ዘርፍ ዕቅድ ሰነድ አጠቃላይ ይዘት

የጤናው ዘርፍ ዕቅድ ከታች የተጠቀሱት ይዘቶች ይኖሩታል፡፡ ይዘቶቹ በቅደም ተከተል ከነማብራሪያቸው በመመሪያ ውስጥ ተካተዋል፡፡

- መግቢያ

- የሁኔታ ዳሰሳ

  - ሃገራዊ ስትራቴጂና ፖሊሲ ቅኝት

  - አጠቃላይ የጤና ሁኔታ አፈፃፀም ግምገማ

  - የጥንካሬ፣ ድክመት፣ መልካም አጋጣሚ እና ስጋት ትንተና

  - የባለድርሻ አካላት ትንታኔ

  - የማነቆ ትንታኔ

- ራዕይ፣ ተልዕኮ እና እሴት

- ግብ፣ ዓላማ እና ፕሮግራም

- መለኪያ/ዒላማ፣ ስትራቴጂክ እርምጃ እና ዋናዋና ተግባራት

- የወጪ ትመና

- ዕቅድን ወደ ሚመለከተው አካል ማውረድ

- የአፈፃፀም ክትትል እና ግምገማ

    - መግቢያ /Introduction/

ዕቅድ ሲዘጋጅ የራሱ አጭር መግቢያ ይኖረዋል፡፡ በመግቢያው ላይ ዕቅዱን ማዘጋጀት ለምን እንዳስፈለገ፣ የዕቅዱ ዋና ዋና ዓላማዎች እና ዋና ዋና ትኩረት የሚያስፈልጋቸው ፕሮግራሞች፣ ለዕቅዱ ዝግጅት እንደ መነሻነት የሚወሰዱ ዋና ዋና ጉዳዮች አጠር ባለ መልኩ በመግቢያው ይገለፃሉ፡፡ ዕቅዱ የተዘጋጀበት እና የአተገባበር ሁኔታ እንዲሁም የባለድርሻ አካላት ተሳትፎ በአጭሩ ማመላከት ያስፈልጋል፡፡

    - የሁኔታዎች ዳሰሳ ማካሄድ/situational analysis/

- ሃገራዊ ፖሊሲና ስትራቴጂዎችን መቃኘት

በዕቅድ ዝግጅት ወቅት በሃገር ደረጃ የተቀመጡትን የጤና ፖሊሲ እና የተዘጋጁ የረጅም ዘመን ዕቅድ ለመተግበር በሚያስችል መልኩ እና የማህበረሰብ ድንገተኛ አደጋዎችን እና የበሽታዎች ወረርሽኝን ለመከላከል፤ ለመቆጣጠር እንዲሁም በእነዚህ በሽታዎች ምክንያት ሌሎች መደበኛ ስራዎች እንዳይቋረጡ የሚያስችል ስልት ማመላከት ይገባል፡፡ የአከባቢውን ገፅታ፤ የጤና አገልግሎት አፈጻጸም ግምገማ እንዲሁም ዋና ዋና ተላላፊ በሽታዎች ልየታ እና ያለበትን ሁኔታ በዝርዝር ማሳየት ያስፈልጋል፡፡

- አጠቃላይ የጤና ሁኔታ አፈጻጸም ግምገማ

ያለፈውን ጊዜ አፈጻጸም ለቀጣይ ዕቅድ ዝግጅት በሚጠቅም መልኩ ለመቃኘት ከዝርዝር አፈጻጸሞች ይልቅ ግምገማው በዋና ዋና ወይም ጥቅል ጉዳዮች ላይ ሊያተኩር ይገባል፡፡ በማህበረሰብ ደረጃ ያሉትን አደረጃጀት በመጠቀም የተመዘገቡ ውጤቶች፤ በጤና ተቋማት ውስጥ በተፈጠረው አደረጃጀት አማካኝነት የሚደረጉ ክትትልና ድጋፍ እንዲሁም የተገኙ አዎንታዊ ተሞክሮዎች እና ተፅዕኖዎች መግለጽ ያስፈልጋል፡፡ በመሆኑም ከዚህ በታች በተቀመጡት የእይታ መስኮች መሰረት የአፈጻጸም ሁኔታ፣ በአፈጻጸም ወቅት ያጋጠሙ ችግሮችን መለየትን ያካትታል፡፡ ዋና ዋና የእይታ መስኮቹ፡-

- የጤና ሁኔታ እና ጤናማ የአኗኗር ዘይቤ፤

- የጤናው ዘርፍ አፈፃፀም፤

- የጤና አገልግሎት አሰጣጥ፤

- የጤና ስርዓት ፍትሃዊነት፤

- የጤና ፈጠራ፣ ጥራት እና ደህንነት ሁኔታ

- የጤናው ዘርፍ ግብዓቶች፤

- የጤና አመራር፤ አስተዳደር እና የዘርፈ ብዙ ትብብር፤

ማሳሰቢያ፡ ከላይ የተጠቀሱትን የእይታ መስኮች በተለይ በረጅምና በመካከለኛ የዕቅድ ዘመን ዝግጅት ወቅት በዝርዝር ማሳየት ያስፈልጋል፡፡

- የጥንካሬ፣ ድክመት፣ መልካም አጋጣሚ እና ስጋት ትንተና (የጥ.ድ.መ.ስ) /SWOT Analysis/

በአፈጻጸም ግምገማው ጠንካራና ደካማ ጐኖች፣ ያጋጠሙ እንቅፋቶችና የተወሰዱ የመፍትሔ እርምጃዎች እንዲሁም ምቹ ሁኔታዎች እና የስኬት ምንጭ የሆኑ መልካም ተሞክሮዎችን ማስቀመጥ ያስፈልጋል፡፡

- የጥ.ድ.መ.ስ ትንተና ከተዘጋጀ በኋላ ቀጣዩ ስራ አስቻዮችንና ፈታኝ ሁኔታዎችን መለየት እና ማደራጀት ይሆናል፡፡ አስቻይ ሁኔታዎች የሚለዩት ከውስጣዊ ጥንካሬና ውጫዊ መልካም አጋጣሚዎች ሲሆን ፈታኝ ሁኔታዎች ደግሞ ከውስጣዊ ድክመቶችና ከውጫዊ ስጋቶች ከሚገኙት መረጃዎች በመነሳት ነው፡፡ የአስቻዮችና ፈታኝ ሁኔታዎች ማጠቃለያ የሚሰራው በሚከተለው መልኩ ይሆናል፡፡

ሰንጠረዥ 3፡ የጥ.ድ.መ.ስ ትንተና ማጠቃለያ

|  | አስቻይ ሁኔታዎች/ | ፈታኝ ሁኔታዎች/ |
| --- | --- | --- |
|  | ጥንካሬ /Strength/ | ድክመት /Weakness/ |
| ው ስ ጣ ዊE | በጥሩ ሁኔታ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ምንድን ናቸው | ማሻሻል ያለብን ጉዳይ ምንድን ነው? |
|  | ከሌሎች አንፃር ምን ልዩ ሀብት አለን? | ከሌሎች ጋር ሲነፃፀር ምን አነስተኛ የሆነ ሀብት አለን? |
|  | ሌሎች ስለተቋሙ/ፕሮግራሙ በጠንካራ ጎን የሚያነሱት ምን አለን? | ሌሎች ሰለተቋማችን ሲገልፁ በደካማ ጎን የሚያነሱት ምን ጉዳይ አለ? |
|  | መልካም አጋጣሚዎች/Opportunities/ | ስጋቶች/ Threats/ |
| ዉጫዊ | ተልዕኳችን ለማሳካት ምን መልካም አጋጣሚ አሉን? | እኛን ሊጎዱ የሚችሉ ምን ዓይነት አዝማሚያዎች (trends) አሉ? |
|  | ከሌሎች በተሻለ መልኩ ልንጠቀምበት የምንችል ምን አዝማሚያዎች/ክስተቶች አሉ? | በጤና ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ከባቢያዊ ሁኔታዎች ምንድን ናቸው? |

ምንጭ፡- የሚዛናዊ ስኮር ካርድ የዕቅድ አሰራር መመሪያ

- የባለድርሻ አካላት ትንታኔ /Stakeholder Analysis/

የተገልጋይ እና ባለድርሻ አካላት ትንታኔ ሲባል የተቋሙ ተገልጋዮች ከተቋሙ የሚፈልጉትን አገልግሎት ወይም ባለድርሻ አካላት በተቋም ዓላማ ላይ ያላቸውን ፍላጎት/ድርሻ እንዲሁም ተቋሙ ከተገልጋዮች ወይም ባለድርሻ አካላት እንዲሟሉለት የሚፈልጋቸውን ጉዳዮች ያካትታል፡፡ በተጨማሪም ባለድርሻ አካላት ፍላጎታቸው ባይሟላ ተቋሙ ላይ ሊያደርሱ የሚችሉት ተጽዕኖ የሚተነተንበት ክፍል ነው፡፡ የተገልጋዮችንና የባለድርሻ አካላትን የተፅዕኖ ደረጃ መለየት ለዕቅድ ዝግጅት አስፈላጊ ነው፡፡ የተገልጋዮችና ባለድርሻ አካላት ፍላጎት ትንተና በሚከተለው ሰንጠረዥ በአግባቡ መሙላት ያስፈልጋል፡፡

ሰንጠረዥ -4 የባለድርሻ አካላት ትንተና/ stakeholder analysis/

| ተገልጋዮች/ባለድርሻ አካላት | ተቋሙ ከተገልጋዮች/ ባለድርሻ አካላት ለአገልግሎት ሲመጡ እዲያሟሉ የሚፈልጋቸው ጉዳዮች | ተገልጋዮች/ ባለድርሻ አካላት ከተቋሙ የሚፈልጉት ምርት ወይም አገልግሎት | ተገልጋዮች/ ባለድርሻ አካላት ፍላጎታቸው ባይሟላ በተቋሙ ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖ | የተገልጋዮች/ ባለድርሻ አካላት በተቋሙ ላይ የሚኖረው ተፅዕኖ ደረጃ /ከፍተኛ፣ መካከለኛ፣ ዝቅተኛ/ | ተቋማዊ ምላሽ/ተቋሙ ተገልጋዮች/ባለድርሻ አካላት ለሚያደርሱት ተጽዕኖ የሚሰጠው ምላሽ/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ተገልጋዮች |  |  |  |  |  |
| ባለድርሻ አካላት1 |  |  |  |  |  |
| ባለድርሻ አካላት 2 |  |  |  |  |  |

ምንጭ፡- የሚዛናዊ ስኮር ካርድ የዕቅድ አሰራር መመሪያ

- ማነቆ ትንተና /Bottleneck Analysis/ ማካሄድና ቁልፍ ችግሮችን መለየት፤

የማነቆ ትንተና በጤና አገልግሎት ሂደት ያሉትን ቁልፍ ችግሮች ለይቶ ለማውጣት የምንጠቀምበት መሳሪያ ሲሆን ቁልፍ ችግሮችን ለመፍታት የሚያስችሉ የመፍትሄ ሃሳቦችን በማመንጨት ፕሮግራሞች /ፕሮጀክቶች /ስትራቴጂክ እርምጃዎችን ለመቅረጽ ያስችላል፡፡

በማነቆ ትንተና ወቅት በየደረጃው እንደ ነባራዊ ሁኔታው ቁልፍ መለኪያዎችን በመለየት የማነቆ ትንተናውን ከታች በተቀመጠው ሰንጠረዥ መሰረት ማዘጋጀት ያስፈልጋል፡፡

ሰንጠረዥ 5 -የማነቆ ትንተና ማዘጋጃ ቅጽ

|  | ለማነቆ ትንተናው የተመረጠው ጠቋሚ | የማነቆ ትንታኔ መወሰኛዎች | ቁልፍ ችግሮች በቅደም ተከተል | የቁልፍ ችግሮች መንስኤዎች | የመፍትሄ ሃሳቦች በቅደም ተከተል |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | በግብዓት |  |  |  |
|  |  | በአመለካከት |  |  |  |
|  |  | በክህሎት |  |  |  |
|  |  | በክትትልና ድጋፍ |  |  |  |

- ከባለፈው የዕቅድ ዘመን ትግበራ የተወሰደ/የሚወሰዱ ተሞክሮ፤

ከዕቅድ ዘመኑ በፊት ዕቅድ አፈፃጸም ላይ የነበሩ ጥቅል የሆኑ ምርጥ ተሞክሮችን በመለየት ለቀጣይ የረጅም፤ መካከለኛ እና አጭር/ዓመታዊ ዕቅድ ሲዘጋጅ እንደ ግብዓት መጠቀም ያስፈልጋል፡፡ ለቀጣይ ዕቅድ ካለፈው አፈፃጸም የነበሩትን ምርጥ ተሞክሮዎች አጠናክሮ መቀጠል የዘርፉ/የተቋሙን ውጤታማነት ሊጨምር ይችላል ተብሎ ይታመናል፡፡

    - የዘርፉ ራዕይ፣ ተልዕኮ እና እሴቶች መቃኘት

#### ራዕይ /vision/

- ራዕይ ማለት ተቋማት መድረስ የሚፈልጉበትን የሚገልጹበት የረጅም ጊዜ ጠቅለል ያለ ዕይታ ነው፡፡

ለምሳሌ፡- የጤናው ዘርፍ ራዕይ

- ጤናማ፤ ምርታማ እና የበለጸገ ሕብረተሰብ ተፈጥሮ ማየት፡፡

በጤናው ዘርፍ በየደረጃው የሚገኙ መዋቅሮች (ክልል፣ ዞን፣ ወረዳ እና ጤና ተቋማት) ራዕይ ሲያስቀምጡ በዘርፉ የተቀመጠውን ራዕይ በመውሰድ ይዘቱን ሳይቀይሩ የራሳቸውን ሁኔታ በሚገልጽ መልኩ ያስቀምጣሉ፡፡ ተጠሪ ተቋማት  ከዘርፉ ራዕይ ጋር የሚናበብ የራሳቸውን ራዕይ ያስቀምጣሉ፡፡ መሪ/ስራ አስፈፃሚዎች/የስራ ሂደቶች/ዳይሬክቶሬቶች ዕቅድ ሲያዘጋጁ የዘርፉን ራዕይ እንዳለ መውሰድ ይኖርባቸዋል፡፡

#### ተልዕኮ /Mission/

ተልዕኮ ማለት ተቋሙ የተቋቋመበት ምክንያት ማለት ነው፡፡ የጥሩ ተልዕኮ መገለጫ ባህርያት የሚከተሉትን ነጥቦች ያካትታሉ፡-

- ተቋሙ ለምን እንደተቋቋመ ማሳየት መቻሉ፣

- የተቋሙን አገልግሎቶች፣ ተገልጋዮች፣ የአገልግሎት ወሰን እና ሌሎች የተቋሙን ልዩ ባህርያት የሚያሳይ መሆኑ፣

- በጥቂት ዓረፍተ ነገሮች ወይም ከአንድ አንቀጽ ባልበለጠ ቃላት የሚገለጽ መሆኑ፣

ለምሳሌ፡- የጤና ዘርፍ ተልዕኮ

“ጥራቱን የጠበቀ፤ ፍትሐዊና ተደራሽ የሆነ ሁሉን አቀፍ የጤና አገልግሎት በመስጠት እና በሸታን በመከላከል እና በመቆጣጠር የህብረተሰቡን ጤና እና ደህንነት መጠበቅ ነው” ፡፡

በጤናው ዘርፍ በየደረጃው የሚገኙ መዋቅሮች በቀጥታ በዘርፉ የተቀመጠውን ተልዕኮ ይወስዳሉ፡፡ ተጠሪ ተቋማት፣ መሪ/ስራ አስፈፃሚዎች/ዳሬክቶሬቶች/ የስራ ሂደቶች እና ኬዝ ቲም/ቡድኖች/ዴስኮች ከዘርፉ ተልዕኮ ጋር የሚናበብ የራሳቸውን ተልዕኮ ማስቀመጥ ያስፈልጋቸዋል፡፡

#### እሴቶችና እምነቶች

የተቋሙን ተልዕኮ ለማሳካትና የተቀመጠውን ራዕይ ዕውን ለማድረግ በተቋሙ የዳበሩ የአሰራር ልማድ፤ ባህል እና የአሰራር ዘይቤዎች በመጠቀም ግቦችን ለማሳካት የሚረዱ ናቸው፡፡ የጤና ሚኒስትር፤ ተጠሪ ተቋማት፤ የክልል ጤና ቢሮዎች፤ የዞን ጤና መምሪያ እና የወረዳ ጤና ጽ/ቤት እሴቶችና እምነቶች ከስትራቴጂክ ዕቅድ ጋር የተጣጣመ ሊሆን ይገባል፡፡ የአንድ ተቋም እሴቶችና እምነቶች መተባበር፤ ግልጽነት፤ ተዓማኒነት እና ተጠያቂነት የመሳሰሉትን ሊይዙ ይችላሉ፡፡

ለምሳሌ፡- የጤናው ዘርፍ ዕሴቶች (Core Values)

- ቅድሚያ ለማሕበረሰብ

- ታማኝነት፤

- ግልፅነትና ተጠያቂነት

- ሚስጥር ጠባቂነት

- አለማዳላት

- ሕግ አክባሪነት

- አርአያነት

- ተባባሪነት

- ሙያ አክባሪነት፤

- ለለውጥ ዝግጁነት/ፈጣሪነት

- ሩህሩህነት፤

    - የጤናው ዘርፍ ግብ

ግብ ማለት በራዕይ እና በስትራቴጂክ ዓላማዎች መካከል የሚገኝና በረጅም ጊዜ ፋይዳ ያላቸውን መለኪያዎች በመጠቀም በዕቅዱ ዘመን መዳረሻ ሊለካ የሚችልና በውስን ቃላት ሊገለፅ የሚችል ውጤት ነው፡፡ በዚሁ መሰረት ግብ የተቀመጠውን ራዕይ ለማሳከት ታሳቢ በማድረግ የሚዘጋጅ ሲሆን ከነመግለጫው መቀመጥ ይኖርበታል፡፡

ለምሳሌ፡ የጤናው ዘርፍ የመካከለኛ ዘመን የልማት እና ኢንቨስትመንት ዕቅድ ግብ “ሁሉን አቀፍ የጤና ሽፋን በማፋጠን፣ ህዝቡን ከድንገተኛ የጤና አደጋዎች በመጠበቅ፣ የወረዳ ትራንስፎርሜሽን ተግባራዊ በማድረግ እና የጤና ስርዓት ምላሽ ሰጭነት በማሻሻል የህዝቡን የጤና ሁኔታ ማሻሻል እና ለኢኮኖሚ ዕድገት የራሱን አስተዋጽዖ ማበርከት ነው፡፡”

በጤናው ዘርፍ በየደረጃው የሚገኙ መዋቅሮች /መሪ/ስራ አስፈጻሚዎች/ዳሬክቶሬቶች የዘርፉን ግብ እንዳለ መውሰድ ይጠበቅባቸዋል፡፡ ተጠሪ ተቋማት ለተቋሙ አስተዋፅኦ የሚያደርግ የራሳቸው ግብ ማዘጋጀት ይችላሉ፡፡

    - ስትራቴጂክ ዓላማዎች

ዓላማ ማለት ከፍ ያሉ ውጤቶችን የያዘ እና የተቋሙን ራዕይና ተልእኮ ለማሳካት የሚያስችሉ በዘርፉ/በተቋሙ ትኩረት የሚሰጣቸው ጠቅለል ያሉ ጉዳዮች ናቸው፡፡ በሌላ አገላለጽ የተቋምን ራዕይ ዕውን ከማድረግ አኳያ ውጤት የሚያስገኙና ትኩረት ሊያርፍባቸው የሚገባቸው እና ማሻሻል የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ናቸው፡፡ የሚጠቀሱ ዓላማዎች ሲሻሻሉ ዘርፉ የተሸለ ውጤት ለማምጣት ያስችላሉ ተብሎ በጋራ ስምምነት ላይ የተደረሰባቸው እና ከፕሮግራም በጀት አሰራር ላይ በቀጥታ ተያያዥነት ያላቸው ናቸው፡፡ የእያንዳንዱ ዓላማ መግለጫና ማብራሪያ የተቀመጠለት ሲሆን በስሩ ያሉትን የፕሮግራሞች ዝርዝርም ተመላክቷል፡፡

በአጠቃላይ በዘርፉ ዘጠኝ ዓላማዎች የተለዩ ሲሁን ዓላማዎችም ከዘርፉ የፕሮግራም በጀት አመዳደብ ጋር የተያያዙ ሲሆን በተዋረድ ክልሎችን የመካከለኛ ዘመን ዕቅዳቸውን ሲሰሩ እነዚህ ዓላማዎች በቀጥታ አንዲወስዷቸው ይጠበቃል። ይህ የሚጠቅመው በእያንዳንዱ ዓላማ ስር የተቀመጡት የፕሮግራሞች እና የንኡስ ፕሮግራሞች ዝርዘር በቀጥታ ትስስር ያላቸው መሆናቸውን ለማረጋገጥ ያስችላል፡፡

ለምሳሌ፡ የጤናው ዘርፍ የመካካለኛ ዘመን ዕቅድ ሰነድ ላይ የተቀመጡ ዘጠኝ ዓላማዎች የሚከተሉ ናቸው፡፡

- የእናቶች፤ ህጻናት፤ አፍላ አፍላ ወጣቶች ጤና እና ስነ-ምግብ  ማሻሻል

የበሽታዎች መከላከል እና መቆጣጠር ማሻሻል

የማህበረሰብ ባለቤትነትን እና የመጀመሪያ ደረጃ የጤና ክብካቤን ማሻሻል

ጥራት ያለው እና ፍትሃዊ የህክምና አገልግሎት ተደራሽነትን ማሻሻል

የድንገተኛ አደጋዎች ቁጥጥር፤ መከላከል እና መልሶ ማቋቋም

የጤና ስርዓት አቅም እና ቁጥጥርን ማሻሻል

አዳዲስ የፈጠራ ዘዴን ለጤና ስርዓት ጥራት፣ ፍትሃዊነት እና ደህንነት

የመድኃኒት እና የህክምና መሳሪያዎች አያያዝ እና ምርትን ማሻሻል

የጤና ፋይናንስ እና የግሉ ዘርፍ ተሳትፎን ማሻሻል

ክልል/ዞን/ወረዳ/ጤና ተቋማት የዘርፉን ዓላማዎች እንዳለ መውሰድ ይጠበቅባቸዋል፡፡ ስራ አስፈፃሚዎች ከዘርፉ/ከተቋሙ ዓላማ ውስጥ እንደአስተዋጽኦቸው ዓላማዎችን መርጠው ይወስዳሉ፡፡ በተመሳሳይ ተጠሪ ተቋማት ከዘርፉ ዓላማ ውስጥ እንደአስተዋጽኦዋቸው መርጠው ይወስዳሉ፣ እንደአስፈላግነቱ ለዘርፉ አስተዋፅኦ ማድረግ የሚችሉ ተጨማሪ ዓላማዎች መቅረጽ ይችላሉ፡፡

ማሳሰብያ፡ የዓላማ መግለጫ ከመካከለኛው ዘመን የዕቅድ ሰነድ መመልከት ይቻላል፡፡

    - መለኪያዎች እና ዒላማዎች

መለኪያዎች የተቋሙን አፈጻጸም ለመከታተል በዕቅድ ዘመኑ በታቀደው እና እየተፈጸመ ባለው መካከል ያለውን የክንውን ደረጃ የሚያሳዩ የአፈጻጸም ጠቋሚዎች ናቸው፡፡ መለኪያዎች የግብዓት፣ የሂደት፣ የአጭርና የረዥም ጊዜ ውጤት እና የፋይዳ መለኪያዎች ተብለው ሊቀመጡ ይችላሉ። በተጨማሪም መለኪያ መነሻና መድረሻ ሊኖረው ይገባል፡፡

ዒላማ/መድረሻ/ ማለት በተቀመጠው መለኪያ መሰረት በተወሰነ የጊዜ ሰሌዳ ማለትም በወር፤ በሩብ ዓመት፤ በዓመት፤ በአምስት ዓመት፤ በአስር/በሃያ ዓመት ሊደረስበት የታቀደ የውጤት ደረጃ ወይም ሽፋን ማለት ነው፡፡

የመለኪያ አዘገጃጀት

- አፈጻጸሙ ያለበትን ደረጃ ሊያሳዩ የሚችሉ መለኪያዎችን መምረጥ፤

- በዘርፉ/በጤና ተቋሙ በስራ ላይ ያሉ መለኪያዎችን መጠቀም፤

- ለውጡን በትክክል ሊለኩ የሚችሉ መለኪያዎችን መጠቀም፤

- ለሁሉም ባለድርሻ አካላት አሳማኝ የሆነ መረጃ ማስገኘት የሚችል መለኪያ መሆኑ፤

- መረጃ ለመሰብሰብና በቀላሉ ለማግኘት የሚያስችል መሆኑን ታሳቢ ማድረግ፤

- የመለኪያው ትርጉምና የመረጃ አሰባሰብ ሂደቱ በየጊዜው የማይቀያየር መሆኑን ማረጋገጥ፣

- ወጪ ቆጣቢና ውጤታማ የሆነ መረጃ መሰብሰቢያ ዘዴ የሚገኝለት መሆኑን ማረጋገጥ፤

- መረጃ የሚሰበሰብበት ጊዜ/ድግግሞሽ ግንዛቤ ውስጥ መግባት አለበት፤

ማሳሰቢያ፥- በዘርፉ ለመካከለኛ የዕቅድ ዘመን የተመረጡ መለኪያዎችን ዝርዝር በዕቅዱ ሰነድ ላይ መመልከት ይቻላል፡፡

የዓመት ዒላማ ለማስቀመጥ ግምት ውስጥ መግባት የሚገባቸው ጉዳዮች

- በመካከለኛው ዘመን ዕቅድ ሰነድ ላይ ለየዓመቱ የተቀመጡትን ዒላማዎች፣ የበጀት ዓመቱ የአፈፃፀም ሪፖርቶች እና የጥናት ውጤቶች፤

- በተከታታይ ያለፉትን ዓመታት የአፈጻጸም አዝማሚያ እና ደረጃ ግምገማ ውጤት፤

- ለቀጣይ ዓመት ከመንግስት፤ ከአጋር ድርጅቶች እንዲሁም ከማሕበረሰብ ተሳትፎ ሊገኝ የሚችለውን ሃብት እና የማሕበረሰብ ፍላጎት፤

- በአካባቢው ያለውን ሃብት (የሰው ኃይል፤ መሰረት ልማት እና ቴክኖሎጂ…)፡፡

    - ስትራቴጂክ እርምጃ /Strategic Initiatives/

ስትራቴጂክ እርምጃ ማለት የተቀመጡትን ዓላማዎች ለማሳካት የሚረዱ፣ ከዓላማዎቹ ጋር ትስስር ያላቸውና ወደ ተግባር የሚቀየሩ እንዲሁም በተቋሙ የአፈጻጸም መነሻ እና በተቀረጹት ዒላማዎች መካከል ያለውን ክፍተት ለመሙላት የሚቀረጹ አስቻይ ፕሮግራሞች እና ፕሮጀክቶች ናቸው፡፡ ስትራቴጂክ እርምጃዎች በሁኔታ ወይም በማነቆ ትንታኔ የተለዩ ጉዳዮችን ለመፍታት የሚቅርጹ መሆናቸውን ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡

የስትራቴጂክ እርምጃ አዘገጃጀት ፡-

- ስትራቴጂያዊ እርምጃዎችን መለየት፣

      - ነባር ስትራቴጂክ እርምጃዎችን አዲስ ለተቀረጹት ዓላማዎች ያላቸውን አስተዋጽኦ መገምገምና ማስተሳሰር፣

      - ስትራቴጂክ ያልሆኑ እርምጃዎችን ማስወገድ፣

      - ተመሳሳይ የሆኑትን ወደ አንድ ማጠቃለል

- ስትራቴጂያዊ እርምጃዎችን ለመምረጥ የሚከተሉትን መመዘኛ ነጥቦች ታሳቢ ማድረግ ይኖርብናል፡

      - ራዕይ፣ ግብ እና ዓላማ ለማሳካት የሚረዳ መሆን አለበት

      - በስትራቴጂክ እርምጃው አማካይነት የሚፈቱ ችግሮችና የሚገኙ ጥቅሞች፣

      - ስትራቴጂክ እርምጃው ለመተግበር የሚችል (feasible) መሆኑን ማረጋግጥ

      - ጤናው ዘርፍ ፖሊሲና ስትራቴጂ፣ ዕቅዶች፣ የጤናው አገልግሎት ፓኬጆች ጋር ያለው ትስስር

      - ውጤቱን ለማግኘት የሚፈጀው ጊዜና ተግባራዊ ለማድረግ የሚጠይቀው ወጪ

      - የስትራቴጂክ እርምጃው የመሳካት ዕድል

      - የሚቀረፀው ስትራቴጂክ እርምጃ ከአንድ ዓላማ በላይ ማሳካት የሚችል ቢሆን ይመረጣል

      - ዘላቂነት/ዘላቂ ለውጥ ማምጣት መቻሉ

  - ለተመረጡት ስትራቴጂክ እርምጃዎች መግለጫና ፕሮጀክት ፕሮፋይል ማዘጋጀት፡- በተቋሙ፣ መሪ /ስራ አስፈፃሚዎች /ስራ ሂደቶች እና ዳይሬክቶሬቶች የወሰዷቸውን/የቀረጿቸውን ስትራቴጂክ እርምጃዎች በመተንተን ፕሮፋይል ያዘጋጁላቸዋል፡፡

  - እያንዳንዱ ስትራቴጂክ እርምጃዎች በስሩ ቢያንስ ሁለት ዋና ዋና ተግባራት ሊኖሩት ይገባል።

  - የፕሮፋይሉም ይዘት ከዚህ በታች ያሉትን ያካትታል፡፡

- ወሰን (Scope)፡- ስትራቴጂያዊ እርምጃው ምን ምን ጉዳዮችን እንደሚያካትት ይጠቁማል፣

- እርምጃዎች የሚያሳካቸው ዓላማዎች፣

- ጠቀሜታ (Importance)፡- ስትራቴጂያዊ እርምጃዎቹን መስራት የሚያስገኘው ጥቅም/የሚፈጥሩት መልካም አጋጣሚ ይመለከታል፤

- የሚጠበቁ ውጤቶች (Deliverables)፤

- የሚከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት፤

- ሊያጋጥሙ የሚችሉ ስጋቶች/ማነቆዎች

- ታሳቢ የተደረጉ መላምቶች

- የሚያስፈልጉ ግብዓቶች፤

- መለኪያዎችና ዒላማዎች፤

- ፈፃሚ አካላት፤

- በጀትንና የትግበራ ጊዜ ያካትታል፤

ማሳሰቢያ፥- የስትራቴጂክ እርምጃ ፕሮፋይል ማዘጋጃ ቅጽ በአባሪ 1 ይመልከቱ፡፡

    - ዋና ዋና ተግባራት/ Main Activities/

የተቀረፁ ስትራቴጂክ እርምጃዎችን ለማሳካት የሚያስችሉ የተለዩ ዋና ዋና ተግባራት ማስቀመጥ ያስፈልጋል፡፡ ዋና ዋና ተግባራት በስራቸው ቢያንስ ሁለት ዝርዝር ተግባራትን የሚይዙ ሊሆኑ ይገባል፡፡ ዋና ዋና ተግባራት ሲዘጋጁ በሶስት ወሳኝ ድርጊቶች (Milestone) መቃኘት ያስፈልጋል፡፡ እነሱም፡-

- ስትራቴጂክ እርምጃውን ለመተግበር የሚያስችል እውቀትና ክህሎት ክፍተት ካለ ክፍተቱን ለመሙላት የሚያስችሉ ዋና ዋና ተግባራት ማስቀመጥ፤

- ስትራቴጂክ እርምጃውን ለመተግበር ግብዓት የሚያስፈልገው ከሆነ ግብዓት ለሟሟላት የሚያስችሉ ዋና ዋና ተግባራት ማስቀመጥ እና

- ስትራቴጂክ እርምጃውን ለመተግበር ክትትልና ግምገማ የሚያስፈልገው ከሆነ ይህን ለማድረግ የሚያስችል/ሉ ዋና ዋና ተግባር/ራት ማስቀመጥ ያስፈልጋል፡፡ ተግባራቱ የሚከናወኑበት የጊዜ ሰሌዳ፣ በፈፃሚ አካል እና እንደ አስፈላጊነቱ ዋና ተግባሩን ለማከናወን የሚያስፈልግ በጀት ማስቀመጥ ተገቢ ይሆናል፡፡

## የወጭ ትመና

ዕቅዱን ለመተግበር የሚያስፈልግ ፋይናንስ፣ የፋይናንስ ምንጭ እና የፋይናንስ ክፍተት በመለየት ከበጀት ስርዓት ጋር ማያያዝና አፈጻጸሙን ስኬታማ ለማድረግ ግልጽ አድርጎ በማስቀመጥ ወጪን መተመንን ያካትታል፡፡ ተቋሙ/ክፍሉ በዕቅድ ዘመን ለምሳሌ፡- በአንድ ዓመት ለመተግበር የሚያስፈልገውን ወጪ (ካፒታልና መደበኛ ወጭ እንዲሁም ከአጋር ድርጅቶችና ከማህበረሰቡ የሚገኙ) በማካተት አጠቃላይ የበጀት ፍላጎቱን ማዘጋጀት ይጠበቅበታል፡፡

ተቋማት የሃብት ፍላጎታቸውን መንግስት በሚያዘጋጀው የወጪ አሰራርና ፕሮግራም መሰረት ለገንዘብ ሚኒሰቴር ወይም ቢሮ ወይም ፅ/ቤት ጥያቄ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል፡፡ ተቋማት አጠቃላይ በጀታቸውን ለማዘጋጀት ከመንግስት የሚወጡ የነጠላ ዋጋ (Unit costs) ተመኖችን መጠቀም ይኖርባቸዋል፡፡ በጀት የሚዘጋጀው የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት ለማሻሻል ለሚዘጋጁ ፕሮጀክቶች/ፕሮግራሞች እና በስሩ የሚገኙ ዋና ዋና ተግባራትን ለማስፈጸም ነው።

    - የረጅም እና የመካከለኛ ጊዜ ዕቅድ የወጪ ትመና አዘገጃጀት--

የጤናው ዘርፍ የመካከለኛ ዘመን ዕቅድ የወጪ ትመና የሚሰራው በOneHealth Tool (OHT) ሲሆን በተጨማሪም ተግባርን መሰረት ያደረገ የወጪ ትመና ዘዴ ጥቅም ላይ ይውላል፡፡ OneHealth tool ለዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ላላቸው ሃገራቶች የጤና ስትራቴጂክ ዕቅድ ዝግጅት እና ውጤቶችን ከግብዓትና ከወጪ ጋር አያይዞ አፈጻጸሙን ለማዘጋጀት የሚውል መተግበሪያ ነው። ይህ መተግበሪያ መሰረት ያደረገው በዓለም ጤና ድርጅት ማዕቀፍ የጤና አገልግሎት አሰጣጥን ለማቀላጠፍ እንዲያስችል ባዘጋጀው ስድስት የጤና ስርዓት ምሰሶዎች ሲሆን እነዚህም የሰው ሃይል፣ መሰረት ልማት፣ ግብዓትና የአቅርቦት ሰንሰለት፣ የጤና መረጃ ስርዓት፣ የጤና ስርዓት ፋይናንሲንግ እና አመራር እና አስተዳደር ነው።

OneHealth tool የፖሊሲ ትንበያ መተግበሪያ ሲሆን በሶስት ዋና ዋና ክፍሎች የተዋቀረ ነው፡፡ እነዚህም የጤና ሥርዓት፣ የጤና አገልግሎት እና ፋይዳ አመላካች ናቸው፡፡ የጤና አገልግሎት ፈላጊዎች ቁጥር እንዲሁም አስፈላጊውን አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችሉ ግብዓቶች በወጪ ትመናና በፋይናንስ አዋጭነት ወቅት ግምት ውስጥ እንዲገቡ ይደረጋል፡፡ የዚህ ኢንቨስትመንት ውጤቶች ከጤና ስርዓት ውጤቶች፣ ከሚጠበቁ የጤና ውጤቶችና አንድምታዎች ጋር የተያያዙ ናቸው፡፡

በወጪ ትመናው ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ጉዳዮች ከግምት ውስጥ የሚገቡ ይሆናል፡፡

- የህዝብ ቁጥር፡ የመነሻ ዓመት የተረጋገጠ የስነህዝብ መጠን መረጃ

- ለአገልግሎቱ ዒላማ የሆኑ የህዝብ ቁጥር፡ አገልግሎቱ የሚያስፈልጋቸውን የህብረተሰብ ቁጥር መተመን

- አገልግሎቱን የሚፈልጉ የህብረተሰብ ቁጥር፡

- የአገልግሎት ሽፋን

ከOneHealth Tool (OHT) በተጨማሪ የሶስት ዓመቱ ዕቅድ ፕላንና ልማት ሚኒስቴር ባዘጋጀው የኢንቨስትመንት ዕቅድ ወጪ ትመና ቅጾች እና ወረዳን መሰረት ያደረገ ዕቅድ በሚዘጋጅበት ተግባራትን መሰረት ያደረገ የወጪ ትመና ቱል ተዘጋጅቷል፡፡

ማሳሰቢያ፡- የኢንቨስትመንት ዕቅድ ወጪ ትመና ቅጽ በአባሪ 2 ይመልከቱ

    - የወረዳ ዕቅድ ወጪ ተመን ቅደም ተከተሎች

ወረዳን መሰረት ያደረገ ዕቅድ የወጪ ትመና የሚሰራው ተግባራትን መሰረት ያደረገ የወጪ አሰራርን (Activity based costing) ተከትሎ ሲሆን በኤክሴልና በሶፍትዌር የሚሰራ ይሆናል። በኤክሴል ለሚሰሩ በዚህ ሰነድ ውስጥ በአባሪ 3 ላይ የተቀመጡትን ዝርዝር ቅደም ተከተሎችና በአባሪ በመጠቀም የሚሰራ ይሆናል፡፡

የወረዳ ዕቅድ የወጪ ትመና ለመስራት የምንከተላቸው ቅደም ተከተል፡፡

- የመንግስት የወጪ ትመና ቅፆች መሰረት ማድረግ፤

- በየደረጃው ከአጋር ድርጅቶች፤ ከማህበረሰቡ የሚገኙ የሃብት ልየታ /Resource Mapping/ ማካሄድ፤

- በፌደራል፤ በክልል/ በዞን እና በወረዳ ደረጃ በየፕሮግራሙ የተዘጋጀውን የሃብት ልየታ /Resource Mapping/ መገንዘብ፤

- ከመንግስት፤ ከአጋር ድርጅቶች እና ከሕብረተሰቡ ሊገኙ የሚችሉ/የሚጠበቁትን ሃብት በትክከል ከያንዳንዱ እርምጃና ዋና ዋና ተግባራት ጋር ማያያዝ፤

- በፕሮግራም ላይ ያሉትን የበጀት ክፍተት መለየትና ለክፍተቱ አማራጭ የሀብት ማግኛ ዘዴዎችን መቅረፅ ያስፈልጋል፡፡

ማሳሰቢያ፡-ወረዳን መሰረት ያደረገ ዕቅድ የወጪ ትመናና በጀት አሰራር ቅደም ተከተል በአባሪ 3 እንዲሁም የወጪ ትመናውን ለመስራት አባሪ 4፣ 5 እና 6 ይመልከቱ፡፡

    - የዝርዝር ዕቅድ (Comprehensive plan) የወጪ ትመና ዝግጅት

የዝርዝር ዕቅድ የወጪ ትመና የሚሰራው  በየዓመቱ በሚያወጣው የወጪ ትመና የስሌት ሰንጠረዥ (costing tool) መሰረት ነው፡፡ ይህ የስሌት ሰንጠረዥ (costing tool) የዋና ዋና ተግባራትን ማለትም የስልጠና፣ የአውደ ጥናት፣ የድጋፋዊ ጉብኝት፣ ግዢ እና ሌሎች ወጪዎችን በተናጠል ለማስላት የሚያስችል ሲሆን የእያንዳንዱን ተግባር ነጠላ ወጪ (Unit Cost) አካቶ የያዘ የስሌት ሰንጠረዥ (costing tool) ነው፡፡ የዝርዝር ዕቅድ የወጪ ትመና አዘገጃጀት ሂደት በሚከተለው መንገድ መስራት ይቻላል፡፡

- በወጪ ትመና ቱሉ ላይ የዋና ተግባሩን ዓይነት መምረጥ፣ ይህ ማለት የዋና ተግባሩ ዓይነት ስልጠና፣ አውደጥናት፣ ድጋፋዊ ጉብኝት ወይም ሌላ ተግባር ዓይነት መሆኑን መምረጥ፡፡

- በመረጡት የተግባር ዓይነት የወጪ ትመና መስሪያ ገጽ ውስጥ በመግባት በሚጠይቃቸው መስፈርቶች መሰረት መረጃውን መሙላት፡፡

- የዋና ተግባሩ ወጪ በዕቅድ ቅጹ ላይ በትክክል መምጣቱን ማረጋገጥ፡፡

- የተገኘ በጀት (ከመንግስት፣ ከአጋር ድርጅት እና ከግል) በአግባቡ መሙላት፡፡

    - ከመንግስት የተገኘ የሚለውን ደግሞ በየዓመቱ ከመንግስት ለፕሮጀክቶች የሚፈቀደውን የበጀት መጠን ለተግባራት በመከፋፈል ማስቀመጥ ያስፈልጋል፤

    - ከአጋር ድርጅት የተገኘ የሚለውን ለመሙላት በሃብት ልየታው ላይ የተቀመጠውን የበጀት መጠን ብቻ መሙላት ያስፈልጋል

    - ከአጋር ድርጅት የተገኘውን በጀት ምንጭ መጥቀስ ያስፈልጋል፣ የበጀት ምንጭ ላይ ለዋና ተግባሩ በጀት የመደበውን አጋር ድርጅት/ቶች ማስቀመጥ፤

    - ከኤስ.ዲ.ጂ የተገኘ የሚለውን ከበላይ አመራር ለመሪ/ስራ አስፈጻሚዎች በሚደለደለው መሰረት ለዋና ዋና ተግባራት በመከፋፈል የሚቀመጥ ይሆናል

- የሚያስፈልግ በጀትና የተገኘ በጀት ከተለየ በኋላ የበጀት ክፍተት በዋና ተግባራት እንዲሁም አጠቃላይ የበጀት ክፍተት እንደ ስራ ክፍል ማሳየት ያስፈልጋል

ማሳሰቢያ፡- የዝርዝር ዕቅድ የወጪ ትመና ለማዘጋጀት አባሪ 7 ይመልከቱ

## ዕቅዱን በየደረጃው ወደ ሚመለከተው አካል ማውረድ (Cascading)

ዕቅዱን በየደረጃው ወደ ሚመለከተው አካል ማውረድ ሲባል የተቋሙ ዓላማዎች ተለይተው ከተጠናቀቁ በኃላ ዓላማዎቹን ወደ ሚመለከተው አካል ማውረድ ማለት ነው፡፡ ዕቅዱ በየደረጃው ለሚገኙ አካላት የሚወርደው በዓላማዎች አማካይነት ይሆናል፡፡ ዕቅዱን የሚያወርደው አካል የተቋሙን ግቦች ለማሳካት የተመረጡትን ዓላማዎች መሰረት በማድረግ ሲሆን በመጀመሪያ የእያንዳንዱን ዓላማ መግለጫ በአግባቡ መረዳት ያስፈልጋል፡፡ እያንዳንዱ ዕቅዱን የሚያወርድ አካል የሚመለከቱትን ዓላማዎች ከዘርፉ ለይቶ በሚያወርድበት ወቅት የሚመለከተውን መለኪያዎች፣ ዒላማዎች እና ስትራቴጂክ እርምጃዎች እንዳለ ወይም በማሻሻል ማዘጋጀት ይጠበቅበታል፡፡

ዕቅድን በየደረጃው ወደ ፈፃሚ አካላት የማውረድ አስፈላጊነት

የታቀደውን ዕቅድ ወደ ፈጻሚ አካላት በየደረጃው ማውረድ ለዕቅዱ ስኬታማነት ወሳኝ ከሆኑ ነገሮች አንዱ ሲሆን አስፈላጊነቱም፡-

- የተቋሙን ራዕይ የጋራ ለማድረግ እና በየደረጃው የሚገኙ ፈጻሚዎች የዕለት ተዕለት ተግባር ለማድረግ፤

- ዕቅድ ተኮር የሆነ የስራ ባህልን ለመገንባትና እያንዳንዱ ፈፃሚ አካል የመጨረሻውን ተቋማዊ ውጤት እያሰበ እንዲሰራ ለማድረግ፤

- የተቋሙን ዕቅድ በመመንዘር በየደረጃው ያሉትን ዓላማዎች እና መለኪያዎች ለማስተሳሰር

- ፈፃሚው የተቋሙን ራዕይ ከማሳካት አንፃር የሚተገብራቸውን ተግባራት ለመከታተልና ለመመዘን

- በአጠቃላይ ሃላፊነትና ተጠያቂነትን ለማስፈን ያስችላል፡፡

ዕቅድ የማውረድ ደረጃዎች

ደረጃ አንድ፡- የጤና ሚኒስቴር፣ የተጠሪ ተቋም፣ የክልል ጤና ቢሮ፣ የዞን ጤና መምሪያ/የክፍለ ከተማ  ጤና ጽ/ቤት፣ የወረዳ ጤና ፅ/ቤት እና የጤና ተቋማትን ያካትታል፡፡

ደረጃ ሁለት፡- ደረጃ አንድ ላይ የተጠቀሱ ተቋማት ስር የሚገኙ አደረጃጀቶችን መሪ ስራ አስፈጻሚዎች/ስራ አስፈፃሚዎች/ ስራ ሂደቶች ወይም ዳይሬክቶሬቶች) ያካትታል፡፡

ደረጃ ሶስት፡- በቡድን/በዴስክ/ኬዝ ቲም/ስራ ክፍል እና በግለሰብ ደረጃ የሚዘጋጀውን ዕቅድ ያካትታል

    - የደረጃ አንድ የዕቅድ አወራረድ፡-

የጤናው ዘርፍ ስትራቴጂ ዕቅድ በየደረጃው የማውረድ ቅደም ተከተል

- ተቋሙ የተቋቋመበትን ተልዕኮ (Mission) እና ራዕይ (vision) ማስቀመጥ፣

- የተቋሙን የሁኔታ ትንተና (Situational Analysis)፣ የጥ.ድ.መ.ስ ትንታኔ (SWOT Analysis)፣ የማነቆ ትንተና፣ የባለድርሻ አካላት ትንተና (Stakeholder Analysis) መስራት ፣

- የዘርፉ ግብ ላይ በመወያየት ተገቢውን ግንዛቤ መውሰድ፣ የዘርፉን ግብ መውሰድ ወይም እንደየተቋሙ ተጨባጭ ሁኔታ የተቋሙን ግብ ማስቀመጥ፣

- ግቡን ለማሳካት የተለዩ የዘርፉን ዓላማዎች ከነመግለጫቸው መረዳት፡ ከራሳቸው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር መቃኘት

የዘርፉን ዓላማዎች የማውረድ ሂደት፡-

- ክልሎች/ዞኖች/ወረዳዎች/ጤና ተቋማት የዘርፉን ዓላማዎች ሙሉ ለሙሉ መውሰድ ይጠበቅባቸዋል፤

- ተጠሪ ተቋማት/ኤጀንሲዎች ከዘርፉ ዓላማዎች ውስጥ የሚመለከታቸውንና ይበልጥ አስተዋጽኦ የሚያደርጉበትን መርጠው መውሰድ ይጠበቅባቸዋል፤

- ዓላማዎቹ ለተቋሙ ግብ ስኬት ያላቸውን አስተዋጽኦ ግምት ውስጥ በማስገባት ለእያንዳንዱ ዓላማ ክብደት መስጠት ይጠበቅባቸዋል፤

- የበላይ አመራሮች ለዘርፉ/ለጤና ሚኒስቴር ዓላማዎች ለራዕይና ተልዕኮው መሳካት እንዳላቸው አስተዋጽኦ ከ100 ክብደት መስጠት ይኖርባቸዋል፡፡ ለዓላማዎች ክብደት የሚሰጠው በዓላማ ቀረጻ ወቅት ይሆናል፡፡

- አጠቃላይ የዓላማዎች ክብደት ድምር 100 መምጣቱን ማረጋገጥ፤

- ለዓላማዎቹ መግለጫ /ይዘትና የሚጠበቁ ውጤቶች/ ማዘጋጀት፣

- በተቋም ደረጃ የተቀመጡትን ዓላማዎች ለማሳካት የሚያስችሉ ስትራቴጂክ እርምጃዎች ከዘርፉ መውሰድ እንዲሁም እንደአስፈላጊነቱ መቅረጽ እና የስትራቴጂከ እርምጃዎችን ፕሮፋይል ማዘጋጀት

- የእያንዳንዱን ዓላማ ክብደት ለዓላማው መሳካት እንደሚያበረክቱት አስተዋጽኦ በስሩ ለሚገኙ ስትራቴጂክ እርምጃዎች ማከፋፈል፤ በአንድ ዓላማ ስር የሚገኙ ስትራቴጂክ እርምጃዎች ክብደት ድምር ከዓላማው ክብደት ጋር እኩል መሆኑን ማረጋገጥ፤

- የአፈጻጸም መለኪያዎችን ማስቀመጥ፡-መለኪያዎቹ ዓላማውን ወይም የስትራቴጂክ እርምጃውን ሊለኩ የሚችሉ ሲሆኑ የግብዓት፣ የሂደት፣ የጥራት መለኪያዎች ሊሆኑ ይችላሉ፡፡

- ስትራቴጂክ እርምጃውን ለማሳካት የሚያስችሉ ዋና ዋና ተግባራትን ማዘጋጀት

- ለስትራቴጂክ እርምጃው የተሰጠውን ክብደት በስሩ ለሚገኙ መለኪያዎች እና ዋና ዋና ተግባራት ማከፋፈል

- በአንድ ስትራቴጂክ እርምጃ ስር ለሚገኙ መለኪያዎች የሚሰጠው ክብደት 35% ሲሆን ስትራቴጂክ እርምጃው ከአንድ በላይ መለኪያ የሚኖረው ከሆነ እንደሚያበረክቱት አስተዋጽኦ 35% ይከፋፈላሉ፣ አንድ መለኪያ ብቻ ካለው ደግሞ 35% ይሆናል፡፡

- በአንድ ስትራቴጂክ እርምጃ ስር የሚገኙ ዋና ዋና ተግባራት ክብደት ደግሞ 65% ይሆናል፡፡

- የመለኪያዎችን መነሻ እና ዒላማ እንዲሁም ዋና ዋና ተግባራት የሚከናወኑበትን የጊዜ ሰሌዳ ማስቀመጥ ያስፈልጋል፤

- ዋና ዋና ተግባራት በየሩብ ዓመቱ ሊደርሱ የሚችሉበትን ውጤት በቁጥር/በፐርሰንት /ሊለካ በሚችል መልኩ ማስቀመጥ፡

- የታቀዱትን ስትራቴጂክ እርምጃዎችና ዋና ዋና ተግባራት ለመተግበር የሚያስፈልግ በጀት፤ የተገኘ በጀት (ከመንግስት፣ ከአጋር ድርጅቶችና ከግልና ከመንግስት አጋርነት) እና የበጀት ክፍተት ማስቀመጥ ያስፈልጋል

    - የደረጃ ሁለት የዕቅድ አወራረድ፡

የተቋም ዕቅድ ወደ መሪ ስራ አስፈጻሚ/ ስራ አስፈፃሚ/ስራ ሂደት/ ዳይሬክቶሬት ማውረድ፤

- የተቋሙ ራዕይ እና ተልዕኮ ማየትና መገንዘብ፤

- መሪ ስራ አስፈጻሚው/ ስራ አስፈፃሚው /የስራ ሂደቱ/ ዳይሬክቶሬት የተቋቋመበትን ተልዕኮ (Mission/Purpose) ማስቀመጥ፣ የስራ አስፈፃሚውን /የስራ ክፍሉን/ ሁኔታ ትንታኔ፣ የጥ.ድ.መ.ስ ትንታኔ፣ የማነቆ ትንታኔ፣ የደንበኞች ትንታኔ ማዘጋጀት፣

- የተቋሙ ግብ ላይ በመወያየት ተገቢውን ግንዛቤ መያዝ

- መሪ ስራ አስፈጻሚው/ ስራ አስፈፃሚው /የስራ ሂደቱ/ዳይሬክቶሬቱ ከተሰጠው የሥራ ኃላፊነት (Roles & Responsibilities) አንፃር ከተቋም ዓላማዎች ውስጥ የሚመለከተውንና አስተዋጽኦ የሚያደርግበትን ዓላማ መውሰድ፡ እንዲሁም በተቋሙ ከተያዙ ዓላማዎች ውስጥ cross cutting የሆኑ ተጨማሪ ዓላማዎችን መውሰድ ይኖርበታል፡

- ለተቋሙ ያላቸውን አስተዋጽኦ ግምት ውስጥ በማስገባት ለእያንዳንዱ ዓላማ ክብደት መስጠት፤

- አጠቃላይ የዓላማዎች ክብደት ድምር 100 መሆኑን ማረጋገጥ፤

- ዓላማዎች መግለጫ /ይዘትና የሚጠበቁ ውጤቶች/ ማዘጋጀት፣

- ዓላማዎቹን ለማሳካት የሚያስችሉ ስትራቴጂክ እርምጃዎችን ከተቋሙ መውሰድ እንዲሁም ተጨማሪ ስትራቴጂክ እርምጃዎችን መቅረጽ እና የስትራቴጂክ እርምጃዎች ፕሮፋይል ማዘጋጀት

- የእያንዳንዱን ዓላማ ክብደት ለዓላማው መሳካት እንደሚያበረክቱት አስተዋጽኦ በስሩ ለሚገኙ ስትራቴጂክ እርምጃዎች ማከፋፈል፤ በአንድ ዓላማ ስር የሚገኙ ስትራቴጂክ እርምጃዎች ክብደት ድምር ከዓላማው ክብደት ጋር እኩል መሆኑን ማረጋገጥ፤

- የአፈጻጸም መለኪያዎችን ማስቀመጥ፡- ከላይ በደረጃ አንድ በተቀመጠው መልኩ ማስቀመጥ ይጠበቃል

- ስትራቴጂክ እርምጃውን ሊያሳኩ የሚችሉ ዋና ዋና ተግባራት ከተቋሙ መውሰድ እና ተጨማሪ ተግባራት ማዘጋጀት

- ለስትራቴጂክ እርምጃው የተሰጠውን ክብደት በስሩ ለሚገኙ መለኪያዎች እና ዋና ዋና ተግባራት ማከፋፈል

- ከላይ በደረጃ አንድ በተጠቀሰው መሰረት በስትራቴጂክ እርምጃ ስር ላሉ መለኪያዎችና ዋና ዋና ተግባራት ከ35% እና 65% በመቶ ክብደት ማከፋፈል

- የመለኪያዎችን መነሻ እና ዒላማ እና ዋና ዋና ተግባራት የሚከናወኑበትን የጊዜ ሰሌዳ ማስቀመጥ ያስፈልጋል፤

- ዋና ዋና ተግባራት በየሩብ ዓመቱ ሊደርሱ የሚችሉበትን ውጤት በቁጥር/በፐርሰንት /ሊለካ በሚችል መልኩ ማስቀመጥ፡

- የታቀዱ እርምጃዎችና ዋና ዋና ተግባራት ለመተግበር የሚያስፈልግ በጀት፣ የተገኘ በጀት (ከመንግስት፤ ከአጋር ድርጅቶችና ከግልና ከመንግስት አጋርነት) እና የበጀት ክፍተት ማስቀመጥ ያስፈልጋል፡፡

- የበጀት ክፍተት ያለባቸው ዋና ዋና ተግባራትን ለበላይ አመራሮች በማቅረብ የበጀት አማራጭ ማዘጋጀት፡፡

- በበላይ አመራር የፀደቀውን ዕቅድ ወደ ቡድን/ዴስክ/ስራ ክፍል /ኬዝ ቲም/ አንዲወርድ ማድረግ፡፡

- መሪ ስራ አስፈጻሚ/የስራ አስፈጻሚ/ስራ ሂደቶች/ዳይሬክቶሬቶች ዕቅድ ሲያወርዱ በተቋም ደረጃ በመካከለኛ ዘመን ዕቅድና በአንኳር ዕቅዱ በዘርፉ የተያዙ የሚመለከታቸውን መለኪያዎች፣ ስትራቴጂክ እርምጃዎችን እና ዋና ዋና ተግባራት መውሰድ ግዴታ እንደሆነ ማወቅ ያስፈልጋል፡፡ እነዚህን ከወሰዱ በኋላ ተጨማሪ መለኪያዎች፣ እርምጃዎች ዋና ተግባራት ማዘጋጀት አስፈላጊ ነው፡፡

- መሪ ስራ አስፈጻሚ /የስራ አስፈጻሚ /ስራ ሂደቶች /ዳይሬክቶሬቶች ዕቅድ በውይይት ከዳበረ በኃላ ኃላፊነትና ተጠያቂነትን ለማስፈን ለበላይ አመራር ማቅረብና ማጸደቅ አለበት፡፡

ማሳሰቢያ፡- ዝርዝር የመሪ/ስራ አስፈፃሚ/ስራ ሂደት/ዳይክቶሬት ዕቅድ ለማዘጋጀት በአባሪ 11 የተቀመጠውን ቅጽ ይጠቀሙ፡፡

    - የደረጃ ሶስት ዕቅድ አወራረድ

የመሪ ስራ አስፈጻሚ/የስራ አስፈጻሚ/ስራ ሂደቶች/ዳየይሬክቶሬቶች ዕቅድ ወደ ቡድን/ዴስክ/ኬዝ ቲም/ስራ ክፍል  ማውረድ

  - ቡድኑ/ዴስኩ/ኬዝ ቲሙ/ስራ ክፍሉ የተቋቋመበትን ተልዕኮ /Purpose statement/ ማስቀመጥ፤

  - የቡድኑ/የዴስኩ/የኬዝ ቲሙ/ስራ ክፍሉ የአጭርና የመካከለኛ ግዜ ውጤቶች፣ የምቹ ሁኔታዎችና ተግዳሮቶች ትንታኔ (SWOT) ማዘጋጀት፤

  - የተቋሙን፣ መሪ ስራ አስፈጻሚ/ የስራ አስፈጻሚ/ስራ ሂደቶች/ ዳይሬክቶሬቶች ዓላማዎችና መግለጫዎች፣ መለኪያዎች እና ስትራቴጂክ እርምጃዎች በማንበብ መረዳት፤

  - ቡድኑ/ኬዝ ቲሙ/ዴስኩ የተቋቋመበትን ዓላማ በማገናዘብ ከመሪ ስራ አስፈጻሚ/ከስራ አስፈፃሚ/ከስራ ሂደቱ/ከዳይሬክቶሬቱን የሚመለከቱትን ዓላማዎች መለየት፤

  - መሪ ስራ አስፈጻሚ/ስራ አስፈፃሚ/ስራ ሂደቱን/ዳይሬክቶሬቱ ከተቀመጡት ዓላማዎች ውስጥ ቡዱኑ/ኬዝ ቲሙ/ዴስኩ/ስራ ክፍሉ አስተዋጽኦ የሚያደርግባቸውን መውሰድ፤

  - ለዓላማዎቹ ክብደት መስጠትና የዓላማዎች ክብደት ድምር 100 መሆኑን ማረጋገጥ፤

  - መለኪያዎችን ከመሪ ስራ አስፈጻሚ/ከስራ አስፈፃሚ/ ከስራ ሂደቱን/ከዳይሬክቶሬቱ መውሰድ እና ተጨማሪ መለኪያዎችን ማዘጋጀት፤ ስትራቴጂክ እርምጃዎች ከመሪ/ስራ አስፈጻሚው/ከስራ ሂደቱ/ ዳይሬክቶሬቱ መውሰድ እና ተጨማሪ እርምጃዎች ማዘጋጀት፣ ለዓላማው የተሰጠውን ክብደት በስሩ ለሚቀመጡ ስትራቴጂክ እርምጃዎች ደረጃ አንድ ላይ በተቀመጠው መሰረት 35 በመቶ እና 65 በመቶ እንደየአስተዋጽኦዋቸው ማከፋፈል፤

  - የመለኪያዎችን መነሻ እና ዒላማ እና ዋና ዋና ተግባራት የሚከናወኑበትን የጊዜ ሰሌዳ ማስቀመጥ ያስፈልጋል፤

    - በእያንዳንዱ ስትራቴጂክ እርምጃ ስር ዋና ዋና ተግባራትና ዝርዝር ተግባራት ማስቀመጥና ስራዎችን የሚያስተባብሩና የሚሰሩ ባለሙያዎች መመደብ

  - ዋና ዋና ተግባራት የሚከናወኑበትን የጊዜ ሰሌዳ ማስቀመጥ፤ የታቀዱ እርምጃዎችና ዋና ዋና ተግባራት ለመተግበር የሚያስፈልግ በጀት፤ የተገኘ በጀት (ከመንግስት፤ ከአጋር ድርጅቶችና ከግልና ከመንግስት አጋርነት እና የበጀት ክፍተት ማስቀመጥ)

  - የበጀት ክፍተት ያለባቸውን ዋና ዋና ተግባራት ለመሪ ስራ አስፈጻሚ/ስራ አስፈጻሚው/ለስራ ሂደቱ ማቅረብና የበጀት አማራጭ ማዘጋጀት

  - በመሪ ስራ አስፈጻሚ /በስራ አስፈፃሚ/ በስራ ሂደቱ /በዳይሬክቶሬቱ የፀደቀውን የኬዝ ቲም/የቡድን/የዴስክ/የስራ ክፍል ዕቅድ ሰነድ ወደ ፈጻሚ በማውረድ የፈጻሚ ዕቅድ ማዘጋጀት፡፡

  - ለአፈጻጸም ግምገማ ይረዳ ዘንድ የኬዝ ቲም/የቡድን/የዴስክ/የስራ ክፍል ዝርዝር ዕቅድ ከዋናው ዕቅድ በተለየ ሰነድ ለስትራቴጂ ጉዳዮች ስራ አስፈጻሚ መቅረብ ይኖርበታል፡፡

ማሳሰብያ፡-

- የቡድን/የኬዝ ቲም/የዴስክ/የስራ ክፍል ዕቅድ አባሪ 12 ባለ ቅጽ መሰረት ይዘጋጃል፡፡

የፈፃሚ ዕቅድ ማዘጋጀት፤

ዕቅድ ወደ ፈፀሚ/ የማውረድ ቅደም ተከተል፡፡

  - በመሪ ሥራ አስፈፃሚ/ በስራ አስፈፃሚው /በስራ ሂደት/በዳይሬክቶሬት የተቀመጡ ዓላማዎችንና መግለጫቸውን መረዳት፤ ተገቢውን ግንዛቤ መያዝ፤

  - በቡዱኑ/በኬዝ ቲሙ/በዴስኩ/በስራ ክፍሉ የተቀመጡትን ዓላማዎችን እና የተሰጣቸውን ክብደት መረዳት፤

  - ለስትራቴጂክ እርምጃዎች የተሰጠውን ክብደት በስሩ ላሉት መለኪያዎችና ዋና ዋና ተግባራት ማከፋፈል፡፡

    - በስትራቴጂክ እርምጃ ስር ለሚቀመጡ መለኪያዎችና ዋና ዋና ተግባራት ከላይ በደረጃ አንድ ላይ በተቀመጠው መሰረት መከፋፈል ይኖርበታል

  - የመለኪያዎችን መነሻ እና ዒላማ እና ዋና ዋና ተግባራት የሚከናወኑበትን የጊዜ ሰሌዳ ማስቀመጥ ያስፈልጋል፤

  - በቡድኑ/ኬዝ ቲሙ/በዴስኩ/በስራ ክፍሉ ለግለሰቡ የተሰጡት ዋና ዋና ተግባር እና ዝርዝር ተግባራት ማስቀመጥ፣ ግለሰቡ የሚመለከተውን መውሰድ ይጠበቅበታል

  - ወሳኝ የሰራተኛው የስራ መዘርዝር (Critical job Components) እና የሰራተኛው የስራ ድርሻ ግምት ውስጥ በማስገባት ዕቅዱን ማዘጋጀት

  - በግለሰብ ደረጃ የተዘረዘሩትን ተግባራት ለማሳካት የሚረዱ የግለሰቡን ዕውቀትና ክህሎት ለማሳደግ የሚያስችል ዕቅድ ማዘጋጀት፣

  - ዝርዝር ዕቅዱን ለቡድን/ለኬዝ ቲም/ለዴስክ/ለስራ ክፍል መሪው በማቅረብ ማስፀደቅ

  - የሰራተኛ ዕቅድ በውይይት ከዳበረ በኋላ ኃላፊነትና ተጠያቂነትን ለማስፈን ሰራተኛውንና የቅርብ ኃላፊው ሊፈራረሙበት ይገባል፡፡

ማሳሰብያ፡- ዝርዝር የሰራተኛ ዕቅድ ለማዘጋጀት በአባሪ 12 ይመልከቱ፡፡

## የዕቅድ አዘጋጃጀት ሂደቶች

    - የሃብት ልየታና በጀት መመደብ

የዕቅድ ዝግጅት ወቅት ከመድረሱ በፊት የሃብት ልየታና ድልደላ ስራ ለመስራት በተዘጋጀው የመረጃ ቋት መሰረት በአካባቢ እና በፕሮግራም የተቃኘ የፋይናንስ ልየታ መስራት ያስፈልጋል፡፡ ይህ ስራ በፌደራል ደረጃ የሚሰራው ከስትራቴጂክ ጉዳዮች ስራ አስፈጻሚ የሃብት ማሰባሰብ፣ የአጋርነትና ፕሮጀክት አስተዳደር  ቡድን ጋር በመቀናጀት ሲሆን በተዋረድ በክልሎች፤ በዞኖች እና በወረዳዎችም በተመሳሳይ ለዚሁ ስራ ቅርብ ከሆኑት የስራ ክፍሎች ጋር በመቀናጀት የሚሰራ ይሆናል፡፡

    - የዕቅድ ቅጾች ማዘጋጀት

ተመሳሳይ የሆነ የዕቅድ አሰራር እንዲኖር በፌደራል ደረጃ ዕቅድ ለመስራት የሚያስችሉ ወጥ የሆኑና በቀላሉ ለመስራት የሚያስችሉ ቅጾች ማዘጋጀት ያስፈልጋል፡፡ ክልሎች እንደአስፈላጊነቱ ይዘቱ ሳይቀየር በክልሉ ቋንቋ በመተርጎም ወረዳዎች እና ተቋማት ዕቅዳቸውን እንዲያዘጋጁ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡

    - አመላካችና አንኳር ዕቅድ ማዘጋጀት፡-

አመላካች ዕቅድ በዘርፉ በዓመቱ ትኩረት የሚያስፈልጋቸው ስትራቴጂክ እርምጃዎች ከፌዴራል እስከ ወረዳ በተናበበና በተቀናጀ መልክ በማዘጋጀት የጋራ ርብርብ በማድረግ በዘርፉ ውጤታማ ስራ ለመስራት የሚያስችል ዕቅድ ነው፡፡ በበጀት አመቱ ለመድረስ የታቀደውን ዕቅድና በተጨባጭ በአፈጻጸም ላይ የታዩትን ጠንካራና ደካማ ጎኖች በመገምገም ለቀጣዩ በጀት ዓመት መወሰድ የሚገባቸውን እርምጃዎች ግምት ውስጥ በማስገባት የሚዘጋጅ መነሻ ዕቅድ ነው፡፡ ረቂቅ ሰነዱ በፌዴራል ጤና ሚኒስቴር ስትራቴጂክ ጉዳዮች ስራ አስፈጻሚ ከተዘጋጀ በኋላ በጤና ሚኒስቴር ስራ አስፈፃሚዎች እና በተጠሪ ተቋማት ሰነዱ እንዲዳብር ይደረጋል፡፡ በመቀጠል በጤና ሚኒስቴር እና በክልል ጤና ቢሮዎች የጋራ ስብሰባ በማቅረብ በአስተያየት እንዲዳብር ማድረግ እና በየደረጃው በማውረድ ሰነዱ በወረዳና ጤና ተቋማት ደረጃ ዕቅዳቸውን ሲያዘጋጁ በግብዓትነት እንዲጠቀሙበት ይደረጋል፡፡

የጸደቀውን አመላካች ዕቅድ መነሻ በማድረግ ክልል ጤና ቢሮዎችም በተመሳሳይ የክልላቸውን ሁኔታ ግምት ውስጥ በማስገባትና አስፈላጊውን ግብዓት በማካተት በተዋረድ ወደ ወረዳዎች እንዲያወርዱ ይጠበቃል፡፡ ወረዳዎች በተዘጋጀው ረቂቅ አመላካች ዕቅድ እና የወረዳዎችንና ጤና ተቋማት ተጨባጭ ሁኔታ በማገናዘብ ለዕቅድ ዝግጀት በተዘጋጀው ቅጽ መሰረት እና በሚሰጣቸው ማብራሪያ መሰረት ዕቅዳቸውን እንዲያዘጋጁ ይደረጋል፡፡ በወረዳዎች የተዘጋጀውን ዕቅድ በዞን፣ በክልል እንዲሁም በፌዴራል ደረጃ የማጠቃለል ስራ ከተሰራ በኋላ የማስተካከያና የማጣጠም ስራ በመስራት ረቂቅ አንኳር ዕቅድ ይዘጋጃል፡፡ የተዘጋጀውን ረቂቅ አንኳር ዕቅድ ሰነድ ለጤና ሚኒስቴር መሪና ስራ አስፈፃሚዎች አንዲሁም ለተጠሪ ተቋማት በማሰራጨት ተጨማሪ ግብአታት አንዲታከልበት ይደረጋል፡፡ ከመሪ/ስራ አስፈፃሚዎችና ተጠሪ ተቋማት የተገኘውን ግብኣት በማጠናቀር ሪቂቅ ሰነዱ ለከፍተኛ አመራሮች በማቀረብ የማስተቸትና የማስጸደቅ ስራ ይሠራል፡፡

የጸደቀውን አንኳር ዕቅድ ለመተግብር በየደረጃው የሚገኘው የዘርፉ መዋቀር ላይ በተጠቀሰው የዕቅድ አወራረድ ስርዓት መሰረት በማድረግ ዝርዝር ዕቅድ እንዲዘጋጅ ይደረጋል፡፡

    - ዝርዝር ዕቅድ ማዘጋጀት፡-

የአመቱ አንኳር ዕቅድ ከተዘጋጀ በኃላ በየደረጃው የተዘጋጀውን አንኳር ዕቅድ ተግባራዊ ለማድረግ ከላይ በተዘጋጀው የዕቅድ አወራረድ መሰረት በተዋረድ ወደ መሪ ስራ አስፈጻሚ/ስራ አስፈፃሚ/የስራ ሂደት/ዳይሬክቶሬት፣ ኬዝቲም/ ቡድን/ዴስክ እና ፈጻሚ ማውረድ ያስፈልጋል፡፡

    - የዕቅድ ማጣጣም ስራ መስራት

በመሪ ስራ አስፈጻሚ/ስራ አስፈፃሚ/የስራ ሂደት/ዳይሬክቶሬትዝርዝር ዕቅድ ከተዘጋጀ በኋላ ከሚመለከታቸው አጋር ድርጅቶች ጋር የዕቅድ ማጣጣም ስራ ይሰራል፡፡ ከዚያም ከሚመለከታቸው ሌሎች ስራ አስፈጻሚዎች እና ተጠሪ ተቋማት ጋር ዕቅድ የማናበብ ስራ መስራት ያስፈልጋል፡፡ በፌደራል ደረጃ የተጣጣመውን ዕቅድ ሰነድ በማጠናቀር እያንዳንዱ የፕሮግራም ባለቤት ከክልል ጤና ቢሮዎች ጋር የዕቅድ ማጣጣምና የማናበብ ስራ ይሰራል፡፡  በተዋረድ በክልሎችና በዞን ጤና መመሪያዎች አንዲሁም በዞን ጤና መመሪያዎች እና ወረዳ ጤና ጽ/ቤቶች መካከልም በተመሳሳይ የማናበብ ስራ በመስራት የተናበበ ዕቅድ አንዲኖር ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ ዕቅድ የሚናበበው ዋና ዋና ተግባራትን እና የጊዜ ሰሌዳውን ታሳቢ በማድረግ ሲሆን ከአንድ የስራ ክፍል በላይ የሚሰሩ ተመሳሳይ ተግባራት ሲሆኑ ተግባራቶቹ በተናበበ የጊዜ ሰሌዳና በጀት በስራ ክፍሎቹ/ስራ ሂደቶቹ መያዛቸውን የምናረጋግጥበት ሂደት ነው፡፡

## በዕቅድ ትግበራ ወቅት ሊከሰቱ የሚችሉ ስጋቶችን እና የስጋት ቅነሳ ስልቶችን ማዘጋጀት

ይህ ክፍል በዕቅድ ትግበራ ወቅት ሊያጋጥሙ የሚችሉ የውስጥና የውጭ ተግዳሮቶችን በመለየት ተግዳሮቶቹን ልንፈታባቸው የምንችላቸውን ስልቶች አስቀድመን በዕቅድ ዝግጅት ወቅት የምናዘጋጅበት ክፍል ነው፡፡ ይህን ለማዘጋጀት የሚከተሉትን ነጥቦች መከተል ያስፈልጋል፡፡

- በዕቅድ ትግበራ ወቅት ሊያጋጥሙ የሚችሉ የውጭና የውስጥ ችግሮች/ተግዳሮቶች በዝርዝር መስቀመጥ፤

- ችግሮቹን/ተግዳሮቶቹን በቅደም ተከተል ማስቀመጥ/መለየት፡፡

- የሚያጋጥሙ ችግሮችን ለመፍታት የሚያስችሉ ስልቶችን ማስቀመጥ፡፡

- ባለድርሻ አካላትን መለየት እና በትብብር መስራት

- የሚቀመጡ የስጋት ቅነሳ ስልቶችን ለመተግበር የሚያስችል ሃብት ማፈላለግ/መመደብ፡፡

ማሳሰቢያ፡-የስጋትና የስጋት ቅነሳ ስልቶችን ለማዘጋጀት አባሪ 16 ይመልከቱ

  - የዕቅድ አዘገጃጀት የድርጊት መርሐግብር

    - የረጅምና የመካከለኛ ዘመን ዕቅድ ዝግጅት መርሐግብር

| ተ.ቁ | የሚሰሩ ስራዎች | የሚሰራበት ጊዜ- በየሶስት ዓመቱ የመጨረሻ የዕቅድ ዘመን | ኃለፊነት |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ዋና እና የቴክኒክ ግብረ ኃይል ማቋቋም (Establishment Core &Technical Working group) | ጥር | የበላይ አመራር |
| 2 | የዕቅድ ዝግጅት መርሐግብር ማዘጋጀትና ለሚመለከታቸው አካላት በማቅረብ ማስተቸትና እንዲጸድቅ ማድረግ | ጥር | ስትራቴጂክ ጉዳዮች |
| 3 | ለዕቅድ ዝግጅቱ የሚያስፈልግ ፋይናንስ ከተለያዩ ምንጮች ማፈላለግና ማስመደብ | ጥር-የካቲት | የበላይ አመራር እና ስትራቴጂክ ጉዳዮች |
| 4 | በዕቅድ ዝግጅት መርሐግብሩና በዕቅድ አዘገጃጃቱ ሂደት ላይ ለቴክኒክ ግብረ ኃይሉ ማብራሪያ መስጠት | የካቲት | የበላይ አመራር እና ዋና ግብረ ኃይል |
| 5 | ለዕቅድ ትግበራው ከመንግስት እና ከአጋር ድርጅቶች ሊገኙ የሚችሉ የሃብት ልየታ ማድረግ | ከጥር-የካቲት | ስትራቴጂክ ጉዳዮች |
| 6 | ለዕቅድ ዝግጅቱ ግብዓት የሚሆኑ መረጃዎች ማሰባሰብና የመጀመሪያው ረቂቅ ዕቅድ ሰነድ በማዘጋጀት ለከፍተኛ አመራሩ ማቅረብ | ከየካቲት-መጋቢት | ዋና እና የቴክኒክ ግብረ ኃይል |
| 7 | በከፍተኛ አመራሩ የተሰጡትን ግብዓቶች በማካተት ሰነዱን ማዳበር | ሚያዝያ | ዋና እና የቴክኒክ ግብረ ኃይል |
| 8 | ረቅቅ የዕቅድ ሰነዱን በተዋረድ የሚገኙ የጤናው ዘርፍ የመዋቅር አካላት ማቅረብና የሚሰጡትን ግብዓቶች ማካተት | ሚያዝያ | ዋና እና የቴክኒክ ግብረ ኃይል |
| 9 | ረቂቅ የዕቅድ ሰነዱን ከባለድርሻ አካላት ጋር የምክክር አውደጥናቶች በማካሄድ ማዳበር | ግንቦት | ዋና እና የቴክኒክ ግብረ ኃይል |
| 10 | የዳበረውን ረቂቅ ዕቅድ ሰነድ ለመስሪያ ቤቱ ከፍተኛ አመራሮች ማቅረብና ማስተቸት | ግንቦት | ዋና እና የቴክኒክ ግብረ ኃይል |
| 11 | በአመራሩ የተሰጡትን አቅጣጫዎች በሰነዱ በማካተት የመጨረሻ ረቂቅ ሰነድ ማጠናቀቅ | ሰኔ | ዋና ግብረ ኃይል |
| 12 | የተጠናቀቀውን ረቂቅ ዕቅድ ለፕላንና ልማት ሚኒስቴር እና ለገንዘብ ሚኒስቴር ማስገባት | ሰኔ | ስትራቴጂክ ጉዳዮች |
| 13 | ፕላንና ልማት ሚኒስቴርና ገንዘብ ሚኒስቴር የሚሰጡ አስተያየቶን ማካተትና ሰነዱን አጠናቆ ማጸደቅ | ሰኔ | ስትራቴጂክ ጉዳዮች |
| 14 | የጸደቀውን ዕቅድ ለሚመለከታቸው የመንግስትና አጋር ድርጅቶች የማስተዋወቅ ስራ መስራት እና ሰነዱን ማሰራጨት | ሐምሌ-ነሐሴ | ስትራቴጂክ ጉዳዮች |
| 15 | የጸደቀውን ዕቅድ መሰረት በማድረግ በየደረጃው የመካከለኛ ዘመን ዕቅድ እንዲዘጋጅ ድጋፍና ክትትል ማድረግ | ከሚያዝያ-ሐምሌ | ስትራቴጂክ ጉዳዮች |

    - የአጭር ጊዜ/ዓመታዊ ዕቅድ ዝግጅት

| ተ.ቁ | የሚሰሩ ስራዎች | የሚሰራበት ጊዜ-በየዓመቱ | ኃለፊነት |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ዓመታዊ ወረዳን መሰረት ያደረገ ዕቅድ ዝግጅት |  |  |
| 1 | የድርጊት መርሐግብር ማዘጋጀትና ለከፍተኛ አመራሩ አቅርቦ ማፀደቅ፤ | ጥር | ስትራቴጂክ ጉዳዮች /የበላይ አመራር |
| 2 | ለዕቅድ ዝግጅቱ የሚያስፈልግ ፋይናንስ ማፈላለግ፤ | ጥር-መጋቢት | የበላይ አመራር |
| 3 | በሃገር አቀፍ፤ በክልል፤ በዞን እና በወረዳ ደረጃ ከመንግስት እና ከአጋር ድርጅቶች ሊገኙ የሚችል የሃብት ልየታ መስራትና በየደረጃው ለተጠቃሚዎች ዝግጁ ማድረግ፤ | ጥር-ሚያዝያ | ስትራቴጂክ ጉዳዮች እና ክልሎች |
| 4 | ለዕቅድ ዝግጅቱ የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን (መመሪያና ቅፆች) ዝግጁ ማድረግ | ጥር-የካቲት | ስትራቴጂክ ጉዳዮች |
| 5 | የፕሮግራሞቹ ዒላማዎች ያለበትን የአፈጻጸም ደረጃ ማሳየት የሚያስችሉ መረጃዎች ማሰባሰብ | የካቲት-መጋቢት | ስትራቴጂክ ጉዳዮች እና የስራ ክፍሎች |
| 6 | አመላካች ረቂቅ ዕቅድ ማዘጋጀት እና በበጀት ዓመቱ ሊደረስባቸው የሚችሉ ረቂቅ ዒላማዎች ማስቀመጥ | የካቲት-መጋቢት | ስትራቴጂክ ጉዳዮች እና የስራ ክፍሎች |
| 7 | ረቂቅ አመላካች ዕቅዱን ለስራ ክፍሎች እና ለተጠሪ ተቋማት በማሰራጨት ማዳበር | መጋቢት | ስትራቴጂክ ጉዳዮች እና የስራ ክፍሎች |
| 8 | የዳበረውን አመላካች ዕቅድ በጤና ሚኒስቴርና በክልል ጤና ቢሮዎች የአመራሮች የጋራ መድረክ ላይ በማቅረብ ማስፀደቅ | መጋቢት | ስትራቴጂክ ጉዳዮች |
| 9 | ከክልል ለተውጣጡ የፕሮግራም፣ የዕቅድ፣ በጀት፣ ክትትልና ግምገማ ባለሙያዎች በሃገር አቀፍ ደረጃ የዕቅድ ዝግጅት ስልጠና መስጠት | ሚያዝያ | ስትራቴጂክ ጉዳዮች |
| 10 | በየደረጃው ለሚሰጠው ስልጠና ሙያዊ እና የፋይናንስ ድጋፍ ማድረግ | ሚያዝያ-ግንቦት | ስትራቴጂክ ጉዳዮች |
| 11 | በወረዳና በጤና ተቋማት ደረጃ የሚዘጋጀውን ዕቅድ በዞን እና በክልል ደረጃ የሚሰሩ ስራዎች በማካተት የዕቅድ ማጠቃለል ስራ መስራት | ግንቦት | ክልሎች |
| 12 | በሃገር አቀፍ ደረጃ የተጠቃለለውን ዕቅድ በማየት ያሉትን ክፍተቶች መለየት እና የዕቅድ ማጥራት ስራ መስራት | ግንቦት-ሰኔ | ስትራቴጂክ ጉዳዮች |
| 13 | በተስተካከለው ወረዳ መሰረት ያደረገ ዕቅድ መሰረት ረቂቅ አንኳር ዕቅድ ማዘጋጀትና ለተጨማሪ ግብዓት ለመሪ/ስራ አስፈፃሚዎች እና ለተጠሪ ተቋማት ማሰራጨት | ሰኔ | ስትራቴጂክ ጉዳዮች እና የስራ ክፍሎች |
| 14 | ከመሪ/ስራ አስፈፃሚዎች እና ከተጠሪ ተቋማት የተገኙትን ግብዓት በማካተት አንኳር ዕቅዱን በማጠናቀር ለከፍተኛ አመራር ማቅረብ እና ማስፀደቅ | ሰኔ | ስትራቴጂክ ጉዳዮች እና የስራ ክፍሎች |
|  | ዝርዝር ዕቅድ ዝግጅት |  |  |
| 1 | የዝርዝር ዕቅድ አዘገጃጃት ቅፆች ማዘጋጀት፤ | ግንቦት | ስትራቴጂክ ጉዳይ ስራ አስፈፃሚ |
| 2 | በተዋረድ ዝርዝር ዕቅድ እንዲዘጋጅ ማብራሪያ/ገለጻ መስጠት፤ | ግንቦት | ስትራቴጂክ ጉዳይ ስራ አስፈፃሚ |
| 3 | ከመንግስትና ከአጋር ድርጅቶች የሚጠበቀውን የፋይናንስ ልየታ የያዘ ዶክመንት ለስራ አስፈፃሚዎች ማስራጨት፤ | ግንቦት | ስትራቴጂክ ጉዳይ ስራ አስፈፃሚ |
| 4 | በረቂቅ አንኳር ዕቅዱ መሰረት ስራ አስፈፃሚዎች እና ተጠሪ ተቋማት ረቂቅ ዝርዝር ዕቅዳቸውን ማዘጋጀት፤ | ግንቦት | መሪ/ስራ አስፈጻሚዎች እና ተጠሪ ተቋማት |
| 5 | በስራ አስፈፃሚዎች የተሰራ ረቂቅ ዝርዝር ዕቅድ ለሚመለከተው ዊንግ ማቅረብና አስተያየት ማካተት፤ | ግንቦት | መሪ/ስራ አስፈጻሚዎች እና ተጠሪ ተቋማት |
| 6 | በስራ አስፈፃሚዎች የተዘጋጀውን ዝርዝር ዕቅድ ከአጋር ድርጅቶች ጋር የዕቅድ ማጣጣም ስራ መስራት፤ | ሰኔ | መሪ/ስራ አስፈጻሚዎች እና ተጠሪ ተቋማት |
| 7 | በስራ አስፈፃሚዎች መካከል የዝርዝር ዕቅድ ማጣጣም ስራ መስራት፤ | ሰኔ | መሪ/ስራ አስፈጻሚዎች እና ተጠሪ ተቋማት |
| 8 | በስራ አስፈፃሚዎች እና በተጠሪ ተቋማት መካከል የዝርዝር ዕቅድ ማጣጣም ስራ መስራት፤ | ሰኔ | መሪ/ስራ አስፈጻሚዎች እና ተጠሪ ተቋማት |
| 9 | የተጣጣመውን ዝርዝር ዕቅድ ለስትራቴጂክ ጉዳይ አስፈፃሚ መላክ፤ | ሰኔ | መሪ/ስራ አስፈጻሚዎች እና ተጠሪ ተቋማት |
| 10 | ረቂቅ ዝርዝር ዕቅድ የማጠቃለል ስራ መስራት፤ | ሰኔ | ስትራቴጂክ ጉዳዮች |
| 11 | የተጠቃለለውን ረቂቅ ዝርዝር ዕቅድ ለከፍተኛ አመራሮች ማቅረብና ማስተቸት፤ | ሰኔ | መሪ/ስራ አስፈጻሚዎች እና ተጠሪ ተቋማት |
| 12 | በከፍተኛ አመራሮች የተሰጡትን አስተያየቶች ማካተት፤ | ሰኔ | መሪ/ስራ አስፈጻሚዎች እና ተጠሪ ተቋማት |
| 13 | የተሰጡትን አስተያየቶች በማካተት ለስትራቴጂክ ጉዳይ ስራ አስፈፃሚ መላክ፤ | ሰኔ | መሪ/ስራ አስፈጻሚዎች እና ተጠሪ ተቋማት |
| 14 | የዝርዝር ዕቅድ ማጠቃለል ስራ መስራት፤ | ሰኔ | ስትራቴጂክ ጉዳይ ስራ አስፈፃሚ |
| 15 | ከክልል ጤና ቢሮዎች ጋር የዕቅድ ማጣጣም ስራ መስራት፤ | ሐምሌ | ክልል ጤና ቢሮዎችና ጤና ሚኒስቴር፤ |

# ምዕራፍ ሁለት፡ ክትትልና ግምገማ

## የክትትልና ግምገማ ምንነት

ክትትልና ግምገማ የዕቅድ አተገባበር መረጃን የመሰብሰብ፣ የመተንተን የሥራውን ወይም የተግባሩን ስኬት በትክክል ለማሳየት ብሎም በትግበራ ወቅት የታዩ ወይም ያጋጠሙ ተግዳሮቶችን በወቅቱ መፍትሄ እንዲያገኙ ለማድረግ የሚያስችል ሂደት ነው፡፡ ይህም ማለት በዕቅድ የተቀመጡ ተግባራትን ከአፈፃፀም ጋር በማነጻጸር የሚጠበቁ ውጤቶች እንዲመጡ መደገፍና መሳካታቸውም የሚረጋገጥበት ሥርዓት ነው። ክትትልና ግምገማ በተወሰነ የጊዜ ማዕቀፍ ማለትም በሳምንት፤ በወር፣ በ3 ወር፣ በ6 ወር እና በዓመት ማካሄድ ተቋሙ መሪ ስራ አስፈጻሚው/ ስራ አስፈጻሚው/ስራ ሂደቱ/ዳይሬክቶሬቱ ስራ ክፍሉ/ዴስክ/ቡዱኑ የደረሰበትን የአፈጻጸም ደረጃ ውጤታማነት እና ስኬታማነት ለማወቅ ያስችላል፡፡ ክትትልና ግምገማ በጤናው ዘርፍ በየደረጃው ባለ መዋቅር፣ በመሪ ስራ አስፈጻሚ/በስራ አስፈፃሚ/በስራ ሂደት/በዳይሬክቶሬት/በዴስክ /ቡድን/ኬዝ ቲም/በስራ ክፍል እና በፈጻሚ ደረጃ ከሚጠበቀው ውጤት አንጻር ሊከናወን ይገባል፡፡

ክትትልና ግምገማ ማካሄድ የሚከተሉት ጠቀሜታዎች አሉት፦

- የዕቅድ አፈጻጸም ውጤታማ መሆኑን እና አለመሆኑን ለማወቅ፣

- በአፈጻጸም ወቅት የታዩ ክፍተቶችን እና ፈታኝ ሁኔታዎችን በወቅቱ ለመለየትና የማስተካከያ እርምጃዎችን ለመውሰድ፣

- ዕቅዱ ሲቀረጽ የተቀመጡ ታሳቢዎችን ትክክለኛነት /validity/ ለማረጋገጥ፣

- የዕቅዱን ሃብት አመዳደብና አጠቃቀም በቀጣይነት ለማሻሻል፣

- የተለያዩ ፈጻሚ አካላትን በአፈጻጸም ውጤታቸው መሠረት የተሻለ ውጤት ያመጡት ለማበረታታት፣

- ለሚቀጥለው የዕቅድ ዘመን ዝግጅት እንደግብዓት የሚሆኑ ጉዳዮችና የአፈጻጸም ደረጃን ለመለየት፣

- በዕቅድ አፈጻጸምና ስለተገኘው ውጤት ለተለያዩ ባለድርሻ አካላት መረጃ ለመስጠት፡፡

## የክትትልና ግምገማ ወቅቶች

    - ሳምንታዊ የአፈጻጸም ክትትል

የሳምንቱን የሥራ አፈፃፀም በቡዱን/ዴስክ/ ኬዝ ቲም/ስራ ክፍል  ሳምንታዊው አፈፃፀም ስብሰባ ያቀርባል፡፡ ለቀጣይ ሳምንት ትኩረት የሚደረግባቸውን ዋና ዋና ተግባራት ላይ አቅጣጫ ይይዛል፣ የቀጣዩን ሳምንት ዕቅድ ያዘጋጃል።

ማሳሰቢያ፡ የሳምንታዊ ዕቅድ አፈጻጸምን አባሪ 11ን በመጠቀም ማዘጋጀት ያስፍልጋል፡፡

የ/ዴስክ/የቡድን/ ኬዝ ቲም/ስራ ክፍል አፈጻጸም ክትትል

ዴስኩ/ቡድኑ/ ኬዝ ቲሙ/ስራ ክፍሉ የሰራተኞቹን ሳምንታዊ አፈፃፀም ይገመግማል፡፡ ለቀጣይ ሳምንት ትኩረት የሚደረግባቸውን ዋና ዋና ተግባራት ላይ አቅጣጫ ይይዛል፡፡

ትራንስፎርሜሽን ፎረም

የዴስክ/ቡድን/ኬዝ ቲም/ስራ ክፍሎችን ሳምንታዊ አፈፃፀም ይገመግማል፡፡ ለቀጣይ ሳምንት ትኩረት የሚደረግባቸውን ዋና ዋና ተግባራት ላይ በመለየት አቅጣጫ ያስቀምጣል፣ የውይይቱን ፍሬ ሐሳብ በቃለ ጉባዔ መዝግቦ ይይዛል፡፡

የማኔጅመንት ካውንስል አፈጻጸም ክትትል

በጤናው ዘርፍ በየደረጃው ባሉ መዋቅሮች፣ በመሪ/ስራ አስፈፃሚ/ስራ ሂደት/ዳይሬክቶሬት ደረጃ  የተቋሙ ስትራቴጂክ እርምጃዎች እና የዋና ዋና ተግባራት የስራ ክንውን ይወያያል፣ ለቀጣይ ትኩረት የሚደረግባቸው እርምጃዎች እና ዋና ዋና ተግባራት ላይ አቅጣጫ ያስቀምጣል፣ የውይይቱን ፍሬ ሐሳብ በቃለ ጉባዔ መዝግቦ ይይዛል፡፡

    - የወር አፈጻጸም ክትትልና ግምገማ

የመሪ/ ስራ አስፈጻሚ/ስራ ሂደት/ ዳይሬክቶሬት ፎረም

የሳምንታዊ አፈፃፀም በቡድን/ዴስክ/ ኬዝ ቲም/ስራ ክፍል ተጠምሮ በየወሩ ለመሪ/ስራ አስፈፃሚው/ዳይሬክቶሬት/ስራ ሂደቱ ቀርቦ ውይይት ይደረጋል፣ ይገመገማል፣ የቀጣይ አቅጣጫ ይሰጥበታል፤ እንዲሁም የውይይቱን ፍሬ ሐሳብ በቃለ ጉባዔ መዝግቦ ይይዛል፡፡ በመሪ/ስራ አስፈፃሚው/ዳይሬክቶሬት/ስራ ሂደቱ ውስጥ የተሻለ አፈፃፀም ላስመዘገበ ቡድን/ ዴስክ/ ኬዝ ቲም/ስራ ክፍል ዕውቅና ይሰጣል።

የጤናው ዘርፍ ኤክስኪዩቲቭ ኮሚቴ

በየደረጃው ያሉ የጤናው ዘርፍ የበላይ አመራሮች የወር የዘርፉን/ተቋሙን ክንውን ይወያያሉ፡፡ በአፈጻጸም ያጋጠሙ ችግሮች እንዲሁም በምርጥ ተሞክሮዎች ላይ ይወያያል፣ ለቀጣይ ወር ትኩረት የሚደረግባቸው መለኪያዎችና ዒላማዎች፣ እርምጃዎች እና ዋና ዋና ተግባራት ላይ አቅጣጫ ያስቀምጣል እንዲሁም የውይይቱን ፍሬ ሐሳብ በቃለ ጉባዔ መዝግቦ ይይዛል፡፡

በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የተወያዩበትን ዋና ዋና ጉዳዮች እና ዓላማዎች በየሶስት ወሩ በሚካሄደው በጤና ሚኒስቴር እና በክልል ጤና ቢሮ ኃላፊዎች የጋራ ስብሰባ (JSC) በማቅረብ የጋራ አቋም ላይ እንዲደረስ በማስቻል ለቀጣይ ትግበራ የተቀናጀ እንቅስቃሴ በማድረግ ውጤታማ ስራ መስራት ያስችላል።

የኬዝ ቲም/ቡድን/ዴስክ/ስራ ክፍል የወር አፈጻጸም ክትትልና ግምገማ ፡-

- ለመለኪያው የአፈፃፀም ውጤት መረጃ በወቅቱ መሰብሰብ፤

- የኬዝ ቲም/ቡድን/ዴስክ/ስራ ክፍል ዕቅድ አፈጻጸም ክትትልና ግምገማ ማካሄድ፤

- የስራ አፈጻጸም ደረጃ በዋና ዋና እና በዝርዝር ተግባራት አፈጻጸም መሰረት ይገመግማል፤

- የበጀት አጠቃቀም ደረጃም ይገመግማል፤

- ከተገኘው ውጤት በመነሳት ለቀጣይ የማስተካከያ ወይም የማጠናከሪያ እርምጃዎችን ማስቀመጥ፡፡

- የአፈጻጸም ግምገማው ውጤት ለሚመለከተው አካል ማቅረብ፡፡

    - የሩብ ዓመት አፈጻጸም ክትትልና ግምገማ

የጤናው ዘርፍ ዕቅድ ዓላማዎች ለማሳካት የተዘጋጀ ሲሆን አፈጻጸሙ የሚለካው በተቀረጹለት ስትራቴጂክ እርምጃዎች ይሆናል፡፡ ስትራቴጂክ እርምጃዎቹም በተቀመጠለት መለኪያዎች እና ዋና ዋና ተግባራት ይለካሉ፡፡ በዚህም መሰረት በየሩብ ዓመቱ ሪፓርቶች በሁለት መልኩ ተዘጋጅተው እንዲቀርቡ የሚጠበቅ ሲሆን እነዚሁም

(ሀ) የዕቅድ አፈፃፀም ማቅረቢያ ቅፅ (ፎርም 4)፡ የመሪ/ስራ አስፈጻሚ/ስራ ሂደት/ዳይሬክቶሬት ዕቅድ በተዘጋጀበት ቅፅ መሰረት በሠንጠረዥ አፈጻጸሙን ከዕቅዱ አንጻር ገምግሞ የደረሰበትን ደረጃ በመቶኛ እና በቀለም የሚያሳይ ሲሆን

(ለ)  የጽሑፍ ሪፖርት (Narrative) ማቅረቢያ፡ የመሪ/ስራ አስፈጻሚ/ስራ ሂደት/ዳይሬክቶሬት አወቃቀር፣ የአፈጻጸም ደረጃ፣ የቁልፍ ውጤቶች አፈጻጸም እና ማብራሪያው፣ በአፈጻጸም ወቅት ያጋጠሙ ችግሮች እና የተሄደበትን ርቀት የሚያሳይ ዝርዝር ሪፓርት የሚቀርብ ይሆናል፡፡

የቡድን/ዴስክ/ኬዝ ቲም/ስራ ክፍል እንዲሁም የመሪ/ስራ አስፈፃሚ/ስራ ሂደት/ዳይሬክቶሬት የሩብ ዓመት አፈጻጸም ክትትልና ግምገማ

የዕቅድ አፈፃፀም ቅፅ (ፎርም 4) ሲቀርብ መከተል የሚኖርብን ሂደት፡-

- ለመለኪያው የአፈፃፀም ውጤት መረጃ በወቅቱ መሰብሰብ፤

- የተገኘውን የውጤት ደረጃ ለዋና ተግባርና ለመለኪያው(ዒላማ) መስጠትና ከላይ በተገለፀው ቀለም ማመላከት።

- ለስትራቴጂክ እርምጃ ውጤት ማስቀመጥ ይኸውም በስሩ ላሉ መለኪያዎች(ዒላማዎች) 35% እና ለዋና ተግባር 65% በማስላት ዉጤት በ% መስጠትና ይህንንም በቀለም ማመላከት።

- የዓላማዎች የስራ አፈጻጸም ደረጃ በስትራቴጅክ እርምጃዎች  አፈጻጸም መሰረት ይገመግማል፤

- የተገኘው የዋና ዋና ተግባር የአፈጻጸም ውጤት ደረጃ በጽሑፍ መግለጫ ማስቀመጥ

- የቡድን/ዴስክ/ኬዝ ቲም/ስራ ክፍል ዕቅድ አፈጻጸም ክትትልና ግምገማ ማካሄድ፤

የጽሑፍ ሪፖርት (Narrative) አቀራረብ ሂደት

ከፎርም 4 (የዕቅድ አፈፃፀም ቅፅ) ላይ ከተገኘው ውጤት በመነሳት የጽሑፍ ሪፖርት የሚዘጋጅ ሲሆን የሪፖርቱ ዋና ይዘት ከታች የተዘረዘሩትን እንዲይዝ ይጠበቃል፡፡

- የገጽ ሽፋን

  - የመስሪያ ቤቱ ሎጎ

  - የመሪ/ስራ አስፈጻሚው/ስራ ሂደቱ/ዳይሬክቶሬቱ ስም እና የሪፖርቱ ወቅት (ሩብ/ግማሽ/የዘጠኝ ወርና ዓመታዊ)

  - ሪፖርቱ የቀረበበት ወር (ቀን/ወር/ዓም)

- ማውጫ

- ድርሞ /Executive Summary/

- ይህ የሪፖርቱ ክፍል ዋናው ሪፖርት ከተዘጋጀ በኋላ የሚፃፍ ነው፣

- ስለ ሪፖርቱ የተሟላ መረጃ በአጭሩ የሚሰጥ ሆኖ ሙሉውን ሪፖርት ለማንበብ በቂ ጊዜ ለሌላቸው ታስቦ የሚዘጋጅ ነው፣

- ዋና ዋና አመልካቾችን መሠረት ያደረገ የዕቅድ አፈፃፀምን እንዲያሳይም ይጠበቃል፣ የተመደበው በጀት እና አፈፃፀሙ ምን ደረጃ ላይ እንዳለ በአጭሩ ማሳየት አለበት፣

- መደምደሚያዎች፣ ያጋጠሙ ችግሮች፣ ትኩረት የሚሹ ጉዳዮችና ምክረ ሃሳቦችን ያካትታል፣

- በዚህ ክፍል ዝርዝር ትንተና አስፈላጊ አይደለም በመሆኑም ይህ ክፍል ከጠቅላላው የሪፖርቱ የገፅ ብዛት ከ10 በመቶ እንዳይበልጥ ይመከራል፡፡

- መግቢያ /Introduction/

አንባቢው ይህንን ክፍል በማንበብ ብቻ ሪፖርቱ ስለምን ጉዳይ እንደተፃፈ በቀላሉ ሊረዳ የሚችልበት ነው፡፡ በሪፖርቱ ስለተካተቱ ርዕሶች መረጃዎች ለምንና እንዴት ማግኘት እንደሚቻል፣ ሪፖርቱ ለምን እንደተፃፈ፣ የሪፖርቱ ዓላማ ወዘተ የሚገለፅበት ክፍል ነው፡፡

- በቁልፍ የውጤት አመልካቾች (KPIs) ላይ የተመሰረተ የዕቅድ (የፊዚካል) አፈፃፀም ትንተና

ይህ ክፍል ልዩ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ሲሆን በዋናነት የፕሮግራሙን የዕቅድ አፈፃፀም በተቀመጡት የአንኳር ዕቅዱ ዋና ዋና የትኩረት መስኮች/እርምጃዎች እና ስምምነት ላይ በተደረሰባቸው ቁልፍ የውጤት አመልካቾች (KPIs) ላይ የተመሰረተ ትንተና ማድረግ ይጠበቃል፡፡ ይህም መሰረት የሚያደርገው የአንኳር ዕቅዱንና በየአመቱ ወይም በየሩብ ዓመቱ የተቀመጠውን ኢላማ ነው፡፡ በመሆኑም ከላይ በተቀመጡት ማገናዘቢያዎች መሠረት በበቂ ትንተና (analysis) እና ግምገማ (evaluation) መታገዝ አለበት፡፡

- በሠንጠረዥ ውስጥ የሚካተቱ ቁልፍ የአመልካቾች አፈፃፀም የዕቅዱን ዓላማ ከማሳካት አኳያ ምን እንድምታ እንዳላቸው ማሳየት፣

- ከታቀደው በታች ወይም በላይ የተፈጸሙ ዒላማዎች አፈፃፀማቸው ዝቅ ወይም ከፍ ያለባቸው አሳማኝና ተቀባይነት ያላቸው ምክንያቶች በግልፅ ማሳየት፣ መንስኤዎችንና የመፍትሔ ሃሳቦችን ማመላከት፣

- ዓለም አቀፍ ስታንዳርዶችንና ስምምነቶችን በመጠቀም አፈፃፀሙ ያለበትን ደረጃ መፈተሽ፣ ያለውን ክፍተት ማሳየት፣

- የኦዲት ግኝት ምልከታ

- በውስጥ ኦዲትና በፌዴራል ኦዲተር ለተቋሙ የተሰጡ የኦዲት ግኝት ደረጃዎችን በሚከተለው መልኩ በማያሻማ ሁኔታ በአጭሩ ማስቀመጥ፣

  - ምንም ነቀፌታ የሌለበት (Unqualified audit opinion) ፣

  - የጎላ ችግር ያለባቸው ሆነው በመገኘታቸው ተቀባይነት የሚያሳጣ አስተያየት የተሰጠባቸው (Adverse)

  - ሊመረመር የማይችል፣ በኦዲት ሥራው በሂሣብ ማስረጃዎች አለማቅረብ፣ በኦዲተሩ ላይ በተጣለ ሌላ ተፅዕኖ/ገደብ ምክንያት (Scope Limitation) የተነሳ የኦዲት አስተያያት መስጠት ያልተቻለ (Disclaimer)

- ሪፖርቱ የሩብ ዓመት ከሆነ የውስጥ ኦዲት ግኝትን ታሳቢ በማድረግ የሚዘጋጅ ሲሆን ዓመታዊ ከሆነ ደግሞ የፌዴራል ዋና ኦዲተር ግኝትን ታሳቢ ማድረግ ይገባል፡፡

- የኦዲት ባለሙያዎች በፋይናንስና ክዋኔ ኦዲት ዙሪያ ለተቋሙ የሰጡት ግኝቶች መሰረት በማድረግ ወደፊት ሊሻሻሉ የሚገባቸውን ጉዳዮች በአጭሩ በምክረ-ሃሳብ  ማመላከት አለበት፡፡

- በተሰጡ የማሻሻያ ሃሳቦች መሰረት የተወሰዱ እርምጃዎችን መጥቀስ፣ እርምጃ ያልተወሰደባቸውን ምክንያቶች ወይም ያለበትን ደረጃ በግልፅ ማስቀመጥ ይገባል፡፡

- የበጀት አጠቃቀም

- ይህ ክፍል በበጀት ዓመቱ ለሚተገበሩ በዕቅድ ተያዙ ተግባራት የተመደበ በጀት አጠቃቀምን የምናሳይበት ሲሆን የስራ ክፍሉን የበጀት አጠቃቀምን በቁጥርና በፐርሰንት ተሰልቶ ማሳየት ጠበቅበታል፡፡ የበጀት አጠቃቀሙ በዕቅድ ከተያዘው በታች ወይም በላይ ከሆነ አሳማኝና ተቀባይነት ያላቸው ምክንያቶች በግልፅ ማሳየት፣ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው ፡፡

- ተቋማዊ ለውጥና የአገልግሎት አሰጣጥ አፈፃፀም

የተቋሙ የለውጥና የአገልግሎት አሰጣጥ በዋናነት ከላይ በልማት ዕቅዱ የተገኙ ውጤቶችን ለማስመዝገብ ከፋይናንስና ሌሎች ግብዓቶች በተጨማሪ የተቋሙ ከፍተኛ አመራር በተቋሙ ውስጥ ያለውን የሰው ሀይል እንዴት መምራትና ብቃቱን እንደተጠቀመ የሚያሳይ መሆን አለበት፡፡

- ከላይ የተገኙ ውጤቶችን ለማስመዝገብ ከፍተኛ አመራሩ ያለውን የሰው ሀይል የመራበትን አግባብ ማሳየት፣

- በየጊዜው የለውጥ ስራዎችን አስመልክቶ አዳዲስ አሠራሮችን በመዘርጋት ተግባራዊ በማድረግ ወደ ስራ የገባበትን ሁኔታ ማመላከት

- ለተቋሙ ሰራተኞችና ለውጪ ተገልጋዮች በአገልግሎት አሰጣጥ ዙሪያ የመጡ ለውጦችና የተገኙ ውጤቶች፣

- የተቋሙ ተገልጋዮችን መሠረት ያደረገ የዳሰሳ ጥናት በማጥናት የእርካታ ደረጃውን ማመላከት፣

- ውጤትን መሠረት ያደረገ አመራርና ክትትልና ግምገማ ተግባራዊ ለማድረግ የተደረጉ ዝግጅቶች፣ የተገኙ ተሞክሮዎችና ውጤቶች ማመላከት ያስፈልጋል፡፡

- በጤናው ዘርፍ በየደረጃው የተሰጠ አቅም ግንባታ

- ለክልሎች፣ ለዞኖች፣ ለወረዳዎች፣ ለጤና ተቋማት የተሰጠ ድጋፍ (የአቅም ግንባታ፣ የፋይናንስና የቴክኒክ)፣

- በሃገር ደረጃ የልምድ ልውውጥ እንዲኖር፣ ተሞክሮዎችን ለማሳየት የተዘጋጁ የመማማሪያ መድረኮች፣

- ልዩ ድጋፍ ለሚሹ ክልሎች፣ ዞኖች፣ ወረዳዎች እና ጤና ተቋማት የተለየ ትኩረት በመስጠት አቅማቸውን ለማሳደግ የተደረገ ጥረት

- በተሰጠው የአቅም ግንባታ ወይም ሌላ ድጋፍ የተቀረፉ ችግሮችንና የመጡ ለውጦችን ማመላከት፣

- በአፈፃፀም ሂደት ያጋጣሙ ተግዳሮቶችና የተወሰዱ የመፍትሔ እርምጃዎች

የዕቅድ አፈፃፀም ሂደት ያጋጠሙ ፈታኝ ሁኔታዎች /ከግብዓት አቅርቦት፣ ከማስፈፀም አቅም ወዘተ./ የተወሰዱ እርምጃዎች እና ወደፊት ሊወሰዱ የሚገባቸው አቅጣጫዎች በተገቢው ሁኔታ ተብራርተውና ተተንትነው መቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡

ሀ.ተግዳሮቶች

- ተግዳሮት ማለት ከመሪ/ስራ አስፈጻሚው/ስራ ሂደቱ/ዳይሬክቶሬቱ አቅም በላይ የሆኑና የበላይ አካላትን ትኩረትና ውሳኔ የሚሹ ጉዳዮች ናቸው፡፡

ለ.የተወሰዱ/ሊወሰዱ የሚገባቸው/ የመፍትሄ እርምጃዎች

- የበላይ አካላትን ውሳኔ የሚጠይቁ ፈታኝ ሁኔታዎችን በተመለከተ የተሰነዘሩ የመፍትሔ ሃሳቦች፣ በመሪ/ስራ አስፈጻሚው/ስራ ሂደቱ/ዳይሬክቶሬቱ የተደረጉ ሙከራዎች/እርምጃዎች እና በየትኛው የውሳኔ ሰጪ አካል ሊፈቱ እንደሚችሉ ለይተው የሚያሳዩ እንዲሆን ይጠበቃል፡፡

- ማጠቃለያ (Conclusion)

ከላይ የቀረበውን አፈፃፀም መሠረት በማድረግ ስለ ዕቅድ አፈፃፀሙ ዋና ዋና ስኬቶችና ቀጣይ እይታዎች በማያሻማና በአጭሩ የሚገለፁበትና ድምዳሜ የሚሰጥበት ይሆናል፡፡

- ሪፖርቱን ማጠቃለልና ሪፖርቱ በሚሸፍነው ጊዜ የተገኙ ውጤቶችንና እንድምታውን ማመላከት፣

- ባልተከናወኑና በዝቅተኛ አፈፃፀም ዙሪያ ያሉ ጉዳዮችን በቀጣይ ምን ለማድረግ እንደታቀደ መጠቆም፣

- ወሳኝ እና ልዩ ትኩረት የሚያሻቸውን ጉዳዮች መጠቆምና ለከፍተኛው የአስፈፃሚ አካል ማመላከት የሚሉት ናቸው፡፡

ማሳሰቢያ፡- የዝርዝር ሪፖርት (የቅጽ 4) ለማዘጋጀት አባሪ 15 ይጠቀሙ

የጤና ሚኒስቴር እና ተጠሪ ተቋማት የዘርፍ (ዊንግ)/ ክትትልና ግምገማ

በጤና ሚኒስቴር በየዘርፉ ውስጥ ያሉ መሪ/ስራ አስፈፃሚዎችን ዘርፉን ከሚመሩ ሚኒስቴር ዲኤታዎች ጋር የሩብ ዓመት የአፈጻጸም ግምገማ ያከናውናሉ፡፡ ተጠሪ ተቋማትም በዋና ዳይርክተሮች እና በምክትል ዋና ዳይሬክተሮች በአፈጻጸም ወቅት ያጋጠሙ ችግሮችን እንዲሁም ምርጥ ተሞክሮዎችን ይለያሉ፣ ለቀጣይ ሩብ ዓመት ትኩረት የሚደረግባቸው መለኪያዎችና ዒላማዎች፣ ስትራቴጅክ እርምጃዎች እና ዋና ዋና ተግባራት ላይ አቅጣጫ ያስቀምጣሉ። ተጠሪ ተቋማት ከላይ የተጠቀሰውን የናሬቲቭ ሪፖርት ማድረጊያ ይዘትን ተከትለው ሪፖርታቸውን ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡

የጤና ቢሮ/ዞን/ወረዳ ዘርፍ (ዊንግ)/ ክትትልና ግምገማ

ጤና ቢሮ/ዞን/ወረዳ በየዘርፉ ውስጥ ያሉ ስራ ሂደቶች/ዳይሬክቶሬቶች/ቡድን መሪዎች የሩብ ዓመት የአፈጻጸም ግምገማ ያከናውናሉ፡፡ በአፈጻጸም ወቅት ያጋጠሙ ችግሮችን እንዲሁም ምርጥ ተሞክሮዎችን ይለያሉ፣ ለቀጣይ ሩብ ዓመት ትኩረት የሚደረግባቸው መለኪያዎችና ዒላማዎች፣ ስትራቴጅክ እርምጃዎች እና ዋና ዋና ተግባራት ላይ አቅጣጫ ያስቀምጣሉ።

    - የግማሽ ዓመትና ዓመታዊ አፈጻጸም ክትትልና ግምገማ

የዴስክ/ቡድን/ስራ ክፍል እና የመሪ/ስራ አስፈፃሚ/ስራ ሂደት/ዳይሬክቶሬት የግማሽ ዓመትና የዓመት አፈፃፀም አጠቃላይ የሪፖርት አቀራረብና የግምገማ ሂደቱ ከላይ ለሩብ ዓመት የሪፖርት አቀራረብ የምንጠቀመውን ሂደት የምንከተል ሲሆን የምንጠቀመውም ቅጾች በአባሪ 12 የተቀመጡትን ይሆናል።

የፈጻሚ የ6 ወር ዕቅድ አፈፃፀም

ፈጻሚው በተቋም ደረጃ በተዋረድ በዕቅድ የተያዙትን ተግባራት ለማሳካት ቀጥተኛ አስተዋጽኦ ስላላቸው የፈጻሚውን ውጤት አፈጻጸም ለመለካት በዕቅዱ የተሰጠውን ክብደት መሰረት በማድረግ ማስላት ይኖርበታል። የፈጻሚ የስራ አፈፃፀም ውጤት በተቀመጡት መለኪያዎች መሠረት ፋጻሚው ያለበት አፈፃፀም ይመዘናል፡፡ አሰራሩ እንደሚከተለው ይሆናል፡-

- የአፈፃፀም ሪፖርት ቅጹን በመጠቀም በየወሩ በተያዘው መረጃ መሠረት በእያንዳንዱ እርምጃ ስር ያሉት ዋና ዋና እና ዝርዝር ተግባራት እና የዒላማ ውጤት መሰረት የአፈፃፀም ውጤት መስጠት፤

- ከላይ በተገለፀው መሰረት የተሰጠውን ውጤት በእያንዳንዱ እርምጃ ስር ያሉትን ዋና ዋና ተግባር እና የዒላማ አፈፃፀም ውጤት ድምር ከ100 ይደመራል፤

- በላይ የተገኘውን ውጤት ለዋና ዋና ተግባራት ተይዞ በነበረው የክብደት መጠን በማብዛት የተግባሩ ውጤት ማስፈር፤

- አጠቃላይ የሰራተኛ ውጤት የያንዳንዱ የዋና ዋና ተግባራት ውጤት እና የመለኪያ/ የዒላማ ውጤት ድምር በማስላት ከ100 ያገኘውን ማስቀመጥ፤

የሰራተኛ የስራ ባህሪ መግለጫ መመዘኛ መስፈርቶች (Personal Attributes)

ይህ ማለት ሰራተኛው የጊዜ አጠቃቀም፣ የሚያሳየው ትብብርና ሥነ ምግባር፣ አዳዲስ የአሠራር ዘዴዎችን የማፍለቅና የመቀበልና ሥራን የማቀድና የማደራጀት ችሎታው፣ የመምራትና የመደገፍ እንዲሁም የውሳኔ አሰጣጥ ችሎታ ያጠቃልላሉ፡፡ እነዚህም ለሰራተኛው ስራ አፈፃፀም በተጨማሪ 30% ይይዛሉ፡፡ ይህ አፈጻጸም በስራ ባለደረቦቹ (ከ15%) እና በዳይሬክቶሬቱ/ስራ ሂደቱ (ከ15%) የሚሞላ ይናል፡፡

የሰራተኛ የስራ ባህሪ መግለጫ መመዘኛ መስፈርቶች ((Personal Attributes)

| ተ.ቁ | የመመዘኛ አርዕስት (Personal Attributes) |
| --- | --- |
| 1. | የጊዜ አጠቃቀም - መደበኛ የሥራ ስዓትን የማክበርና የሥራ ስዓትን ለመሥሪያ ቤቱ ሥራ ብቻ የማዋል ልምድ; - ሥራን በሰዓቱ ሰርቶ ማስረከብ፣ |
| 2. | በሥራ ላይ የሚያሳየው ትብብር (Team Work) - በቡድን ሥራ ላይ የሚያሳየው ትብብር፣ - ምክርና ገንቢ ሂስን ለመቀበል የሚያሳየው ፊቃደኝነት፤ - u^e }’di’ƒ HLò’ƒ” ¾S¨<cÉ õLÔƒ& |
| 3. | ተገልጋይ ተኮር - ተገልጋይን በአገልጋይነት መንፈስና በቅንነት ለመርዳት ያለው ማገልገል፣ |
| 4. | አዳዲስ የአሠራር ዘዴዎችን የማፍለቅ የመቀበልና ሥራ ላይ የማዋል ችሎታው፡፡ - አዳዲስ ሀሳቦችና የአሠራር ዘዴዎችን ለማመንጨትና ለመቀበል ያለው ችሎታ፤ - በየጊዜው ችሎታውን ለማሻሻል የሚያደርገው ጥረት፤ |
| 5. | ሥራን የማቀድና የማደራጀት ችሎታው፤ - የሠራተኛው ከስራ ክፍሉ ዕቅድ የራሱን ዕቅድ የማዘጋጀት፤ - የራሱን የዕቅድ አፈፃፀም በራሱ የመከታተልና የማስፈፀም ችሎታ፤ |
| 6 | የመምራትና የሠራተኛን የማብቃት ችሎታ፤ - የአገልግሎት አመራር ችሎታው፤ - ሥራን የመምራት፤የማከፋፈል፤ የመደገፍና መከታተል ችሎታ፤ - ሀሳ የመቀበልና የማስረዳት ችሎታ፤ - ሠራተኞችን የማትጋት“ የማበረታታት ችሎታው፤ - በጉዳዮች ላይ በወቅቱ የመወሰን ችሎታው(ባለው የሰው ኃይልና ሃብት የመጠቀም ችሎታው፡፡ |

ማስታወሻ፡- ከተ.ቁ. 1- 5 ያለው ሰራተኛው ብቻ የሚለካበት ሲሆን ተ.ቁ. 6 ጨምሮ ለኃላፊ መለኪያነት ያገለግላሉ፡፡

  - በሰራተኛ የሥራ ባህሪ መግለጫ ቅጽ ላይ ለተቀመጡት የመመዘኛ አርዕስት ውጤት መስጠት /ከአምስቱ ደረጃዎች በአንዱ ላይ የ”X” ምልክት ማድረግ/

  - የሥራ ባህሪ መግለጫ ውጤቱ ሲሞላ በኬዝ ቲም አባላቱን በመወያየት ያመጡትን ውጤቱን መስጠት፤

  - ጠቅላላ የተገኘውን ውጤት መደመር፤

  - ተደምሮ የመጣውን ውጤት ለጠቅላላ የመመዘኛ አርዕስት ውጤት /ሰራተኛ ከሆነ በ25፤ ለኃላፊ በ30/ ማካፈል፡፡ ይህም የሠራተኛውን የሥራ ባህሪ መግለጫ አፈፃፀም  ይሰጠናል፡፡

  - በዳይሬክቶሬቱ እና በኬዝ ቲም አባላቱ ከ30 የተገኘውን ውጤት እያንዳንዳቸው ወደ 15% በመቀየር የተገኘውን የሠራተኛውን የሥራ ባህሪ መግለጫ አፈፃፀም ማስላት፡፡

ሀ. ጠቅላላ ውጤት

የአንድ ሰራተኛ አጠቃላይ ውጤት የሚሰላው፡

- ሰራተኛው/ዋ አጠቃላይ ከመለኪያዎች እና ከዋና ዋና/ዝርዝር/ ተግባሮች ከ100% የተገኘውን ውጤት ወደ 70% ተቀይሮ ይቀመጣል፣

- ከ15% ለሰራተኛው በዳይሬክቶሬቱ የተሰጠ የስራ ባህሪው ውጤት ይቀመጣል፡፡

- ከ15% ለሰራተኛው በባለደርቦቹ/ቿ የተሰጠ የስራ ባህሪው ውጤት ይቀመጣል፡፡

- አጠቃላይ ከላይ የተዘረዘሩት የተገኙት ውጤቶች በመደመር ሰራተኛው/ዋ ከ100 ያገኛው/ቹ ውጤት ማስቀመጥ፡፡

ለ. የአፈጻጸም ደረጃ መግለጫ

በመስሪያ ቤት ደረጃ የሰራተኛውን አጠቃላይ ውጤት የውጤት ተኮር ዕቅድ አፈፃፀም በአምስት ደረጃዎች በመከፋፈል ደረጃውን ማስቀመጥ ይቻላል፡፡ ሰራተኛው ባገኘው አማካይ ውጤት መሰረት ያለበትን ደረጃ ለማወቅ ያስችሉናል፡፡ በዚሁ መሰረት፡-

በጣም ከፍተኛ ውጤት - 95% እና ከዛ በላይ ያገኘ/ች፤

ከፍተኛ - ከ 80% - 94% ያገኘ/ች፤

መካከለኛ - ከ 65% -79% ያገኘ/ች፤

ዝቅጠኛ - ከ 56% - 64% ያገኘ/ች

በጣም ዝቅተኛ - 55% እና ከዛ በታች ያገኘ/ች ሲሆን ነው፡፡

የሰራተኛ የቅርብ ኃላፊአስተያየት፤ --------------------------      የሰራተኛ አስተያየት፡ -------------------------

ስምና፡---------------------------------------------------                  የሰራተኛ ስም፡----------------------

ፊርማ፤---------------------------------------------------                ፊርማ፤ --------------------------------------

እንዲሁም ያፀደቀው የቅርብ የሥራ ኃላፊ ስምና ፊርማ በማሟላት ለሰው ሃይል አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ማቅረብ፡፡

የዴስክ/ቡድን/ኬዝ ቲሙ/ስራ ክፍሉ ዕቅድ አፈፃፀም መስራት፤

የዴስክ/ቡድን/ኬዝ ቲም/ስራ ክፍል እና የስራ አስፈፃሚ /የስራ ክፍል የስትራቴጂ እርምጃዎች፣ መለኪያዎችና ዒላማዎችን እና ዋና ዋና ተግባራትን የግማሽ ዓመት/ዓመታዊ የአፈጻጸም ክትትል ግምገማ ማቅረቢያ ቅፅ መሰረት የአፈጻጸም ክትትልና ግምገማ ያካሂዳሉ፡፡ ዝርዝር አሰራሩም እንደሚከተለው ይሆናል፡-

የአፈጻጸም ደረጃ ነጥብ መስጠት፡- በእያንዳንዱ ስትራቴጂክ እርምጃ ስር የተቀመጡትን ዋና ዋና ተግባራት ውጤት ከሰራተኛው አፈፃፀም የተገኘው ውጤት ተወስዶ በእቅዱ ወቅት ከቡድን ተሰጥቶት የነበረውን ክብደት በማባዛት ውጤቱ ይሰራል፡፡

- እርምጃው ለአንድ ሰራተኛ ብቻ ተሰጥቶ ከነበረ የሰራተኛው አፈፃፀም ውጤት ይወሰዳል፡፡

- እርምጃ ከአንድ ግለሰብ ሰራተኛ በላይ ተሰጥቶ ከነበረ የሰራተኞቹ አማካይ የአፈፃፀም ውጤት ይወሰዳል፤

- በእያንዳንዱ እርምጃ ስር ያሉትን ዋና ዋና ተግባራት እና የመለኪያ ውጤት ድምር ከ100 ተሰርቶ የቡድኑ የአፈጻጸም ውጤት ይሆናል፡፡ የውጤቱን ደረጃ በቀለም ማሳየት ያስፈልጋል፡፡

የመሪ/ስራ አስፈፃሚ/ስራ ሂደት/ዳይሬክቶሬት አፈፃፀም መስራት፤

የመሪ/ስራ አስፈጻሚ/ስራ ሂደት/ዳይሬክቶሬት ስትራቴጂክ እርምጃዎች፣ መለኪያዎች፣ እንዲሁም ዋና ዋና ተግባራትን የግማሽ ዓመት /ዓመታዊ የአፈጻጸም ክትትልና ግምገማ ማቅረቢያ ቅጽ መሰረት የአፈጻጸም ክትትልና ግምገማ ያካሂዳሉ፡፡

የአፈጻጸም ደረጃ ነጥብ መስጠት፡-

- በስራ አስፈጻሚው ስራ ያሉ ዴስክ/ቡድን ያዘጋጁት ሪፖርት ቀድሞ በተዘጋጀው የስራ/መሪ ስራ አስፈጻሚ ዕቅድ መሰረት ወደ አንድ ተጠምሮ እና አፈጻጸሙ ተገምግሞ በተቀመጠለት ክብደት መሰረት ከ100 ተሰልቶ ያለበትን ደረጃ በቀለም በማመላከት የሚቀርብ ይሆናል፡፡

የስትራቴጅክ እርምጃዎች እና መለኪያዎች/ዒላማዎችን የስራ አፈጻጸም የውጤት ደረጃ አሰጣጥ

- ቀይ ቀለም፡- አፈጻጸሙ በጣም ዝቅተኛ መሆኑን የሚጠቁም ነው፡፡ አሁን የደረስንበት አፈጻጸም ከሚጠበቀው መድረሻ (Target) አንፃር 55% እና ከዛ በታች ከሆነ የምንጠቀመው ቀለም ይሆናል፡፡

- ደብዛዛ ቢጫ ቀለም (ብርቱካናማ)፡- መካከለኛ አፈጻጸም መኖሩን የሚጠቁምና አሁን የደረስንበት አፈጻጸም የተሻለ ነገር ግን ከሚጠበቀው መድረሻ አፈጻጸም (Target) አንፃር ከ56%-64.99% ሲሆን ነው፡፡

- ደማቅ ቢጫ ቀለም፡- መካከለኛ አፈጻጸም መኖሩን የሚጠቁምና አሁን የደረስንበት አፈጻጸም የተሻለ ነገር ግን ከሚጠበቀው መድረሻ አፈጻጸምአንፃር ከ65% - 79.99% ሲሆን ነው፡፡

- ደብዛዛ አረንጓዴ ቀለም፡- ከፍተኛ አፈጻጸም መኖሩን የሚጠቁም ሲሆን አሁን የደረስንበት አፈጻጸም ከሚጠበቀውን መድረሻአንፃር ከ 80%- 94.99% ማሳካት ሲቻል ነው፡፡

- ደማቅ አረንጓዴ ቀለም፡- ጥሩ አፈጻጸም መኖሩን የሚጠቁም ሲሆን አሁን የደረስንበት አፈጻጸም ከሚጠበቀውን መድረሻ አንፃር 95% እና ከዛ በላይ ማሳካት ሲቻል ነው፡፡ (የፌደራል ፐብሊክ ሰርቪስ መስሪያ ቤቶች የውጤት ተኮር ዕቅድ ዝግጅት፣ ትግበራ እና የአፈፃፀም መመሪያ፣ 2010)

| ≥95% በጣም ከፍተኛ | 80-94.99% ክፍተኛ | 65-79.99% መካከለኛ | 55-64.99% ዝቅተኛ | <55% በጣም ዝቅተኛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- የሪፖርት እና ግብረመልስ ማቅረቢያ የጊዜ ሰሌዳ

| ተ. ቁ | የሚከናወኑ ተግባራት | የጊዜ ሰሌዳ | ምርመራ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | የሩብ ዓመት ሪፖርት ማቅረቢያ | ጥቅምት 1- 5 |  |
| 2 | የስድስት ወር ርፖርት | ጥር 1-5 |  |
| 3 | የዘጠኝ ወር ሪፖርት | ሚያዚያ 1- 5 |  |
| 4 | የዓመት ሪፖርት | ሐምሌ 1-5 |  |
| ሪፖርት በተላከ 5 ቀን ውስጥ ግብረ-መልስ የሚሰጥ ሲሆን የተሰጡ አስተያየቶችን በማካተት ተስተካክሎ በ 5 ቀን ውስጥ የተጠናቀቀ የመጨረሻው የክፍሉ ሪፖርት ለስትራቴጂክ ጉዳዮች ይላካል፣ ከዚህ በተጨማሪም የተስተካከለውን ለዊንግ ግምገማ ያቀርባሉ። |  |  |  |

ማሳሰቢያ፡- የቡድን የመሪ የስራ አስፈፃሚና የሩብ ዓመት፣ የግማሽ ዓመትና የዓመት ሪፖርት ማቅረቢያ ቅጽ አባሪ 15 ላይ ይመልከቱ

## የአፈጻጸም ማረጋገጫ (Verification)

በ 6 ወር እና በዓመት የሚከናወን የአፈጻጸም ማረጋገጫ (Verification) በስድስት ወርና በዓመቱ መጨረሻ የአፈጻጸም ማረጋገጫ የሚሰራ ሲሆን ይህም ከተለያዩ የስራ አሰፈጻሚዎች በተዋቀረ ቡድን (ከውስጥ ኦዲት፣ ከተቋማዊ ለውጥ፣ ከሚኒስተር ዲኤታ ጽ/ቤት እና ከስትራቴጂክ ጉዳዮች) በተዘጋጀለት ቼክ ሊስት መሰረት የሚከናወን ይሆናል፡፡

ማሳሰቢያ፡ - አባሪ 17 የአፈጻጸም ማረጋገጫ ቼክ ሊስት

# አባሪዎች

አባሪ 1፡- የስትራቴጂክ እርምጃ (የስ.እ) መግለጫ ሰነድ

| የመሪ/ስራ አስፈጻሚ/ስራ ሂደት/ዳይሬክቶሬቱ ስም ____________________ |  |
| --- | --- |
| የስ.እ አስተባባሪ፡ ዴስክ//ኬዝ ቲም/ቡድን/ስራ ክፍል/ግለሰብ ፡ ___________________________ |  |
| ፈጻሚዎች፡__________________________________ |  |
| የስ.እስም፡ __________________________ |  |
| የስ.እው አስተዋጽኦ የሚያደርግለት ዓላማዎች ስም፡ ___________________________________ |  |
| ወሰን፡ የስ.እ ምን ምን ጉዳዮችን እንደሚያካትት የሚያመላክት ነው፡፡ |  |
| ክፍል 1፡ ምን? (የፕሮጀክቱ ሙሉ ማብራሪያና ፕሮጀክቱ ሊሳካቸው እንዲሁም ሊፈታቸው የታሰቡ ችግሮችን በአግባቡ ያብራራል ) |  |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| ክፍል 2: ለምን? ፕሮጀክቱ ለምን እንደተመረጠና ለጤናው ሴክተር/ለስራ ክፍሉ የሚያመጣው ለውጥ ወይም ጠቀሜታን መግለጽ |  |
| ጠቀሜታዎች ፡- የታቀደው ፕሮጀክት ቢተገበር ሊያስገኝ የሚችለው ጠቀሜታ/ዎች ምንድን ናቸው? |  |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| አማራጮች: ፕሮጀክቱ ሲቀረፅ የተወሰዱ ሌሎች የመፍትሄ ሃሳቦች ይገለፅ ( ማብራሪያ ቢሰጥ) |  |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| መለኪያና ዒላማ |  |
| በስ/እ የሚከናወኑ ዋና ዋናተግባራት፣ |  |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| የስ.እ አጠቃላይ በጀት እና የጊዜ ሰሌዳ፡ |  |
| ስትራቴጂክ እርምጃው ሲቀረጽ ታሳቢ የተደረጉ መላምቶች እና ውስንነቶች መላምቶች/ግምቶች፡- በፕሮጀክቱ መጀመሪያ ላይ ታሳቢ የምናደርጋቸው መላምቶች ናቸው፡፡ የሚገድቡ ሁኔታዎች/ጉዳዮች (constraints)፡- በሚገኙ ውጤቶች እና በጊዜ ሰሌዳው ላይ ተጽእኖ የሚያሳድሩ ትኩረት ልንሰጣቸው የሚገቡን ጉዳዮች ናቸው፡፡ እነዚህ ውጫዊና ከቁጥጥራችን ውጭ የሆኑ ነገር ግን የኛ ክትትል የሚያስፈልጋቸው ናቸው፡፡ |  |
| መላምቶች/ግምቶች |  |
| የሚገድቡ ሁኔታዎች/ጉዳዮች (constraints) |  |
| ስጋቶች፡ |  |
| በትግበራ ላይ ሊያጋጥሙ የሚችሉ ስጋቶችን በዝርዝር ማስቀመጥ |  |
| ዕቅዱ የቀረበበት ቀን፡ |  |

አባሪ 2፡ የኢንቨስትመንት ዕቅድ ወጪ ትመና ቅጽ

አባሪ3፡- የወረዳ ዕቅድ የበጀት ዓመቱ ስትራቴጂክ እርምጃዎችና ዋና ዋና ተግባራት የወጪ ተመን አሰራር ቅደም ተከተል

- በወረዳ ደረጃ ከአጋር ድርጅቶችና ከማህበረሰቡ የሚገኙ የሃብት መጠን ልየታ /Resource Mapping/ ማካሄድ

- ወረዳ መሰረት ያደረገ ዕቅድ የሚዘጋጅበትን ቅጽ (የድርጊት መርሃ-ግብር/Activity workplan እና በጀት ሽት /Budget Sheet) በቅደም ተከተል በአግባቡ መሙላት ፤

- በፌደራል ደረጃ የተዘጋጀውን የሃብት ልየታ /resource mapping/ ዕቅድ ውስጥ ማካተት፤

- ዕቅዱን ለማዘጋጀት የተዘጋጀውን ሶፍት ዌር /ቅጽ/ (Excel format) “Activity workplan’’ የሚለውን ሽት በመክፈት ዓላማዎችን/መምረጥ/ ማስቀመጥ፤

- በበጀት ዓመቱ ሊሰሩ የታሰቡት ስትራቴጂክ እርምጃዎች እና በስሩ የሚሰሩትን ዋና ዋና ተግባራት መምረጥ፤

- ስትራቴጂክ እርምጃዎችና ዋና ዋና ተግባራት በ“D” ቋሚ መስመሮች/ኮልመን በአግድም ካሉ አማራጮች /drop down arrow/ ከተዘረዘሩት የዘርፉ ዓላማዎች በመምረጥ በትክክል ማያያዝ፤

- ለዕቅድ ዓመቱ የሚያስፈልግ በጀት መለየት፤ በየፕሮግራሙ ለበጀት ዓመቱ የተገኘ ሃብት ማሰቀመጥና ያለውን ክፍተት ማሳየት፤

- ጠቅላላ የሚያስፈልግ ወጪ በዝርዝር መቀመጡን ማረጋገጥ፤

- የበጀት ክፍተቱን ለመሙላት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተቀናጅቶ መስራት፡፡

ማስታወሻ፡

በዕቅድ ማዘጋጃ ቅጽ (Excel format) ዕቅድ ሲዘጋጅ በእያንዳንዱ ዓለማ ስር የሚቀመጡት ስትራቴጂክ እርምጃዎች እና ዋና ዋና ተግባራት ተሰርቶ ካበቃ በኃላ የተረሳ ስትራቴጂክ እርምጃና ዋና ዋና ተግባራት ለመጨመር ከተፈለገ፡-

- መጀመሪያ ለመጨመር የተፈለገውን ቦታ በትክክል መለየት፤

- ለመጨመር የታሰበውን የአግድም መስመር (Row) ቁጥር ማወቅ፤

- በትክክለኛው መግባት የሚገባውን የአግድም መስመር በመለየት በእያንዳንዱ ሽት (Sheet) የተፈለገውን የአግድም መስመር (Row) እንደአዲስ ማስገባት፤

- በእያንዳንዱ ሽት (Sheet) ከገባው መስመር በላይ የሚገኘውን ፎርሙላዎች ኮፒ በማድረግ በተጨመሩ መስመሮች ላይ መለጠፍ/ paste/ ፤

- የቅጹን ተያያዥነት (Link) ለመጠበቅ በበጀት ሽት (Budget Sheet)፤ በበጀት ማጠቃለያ/Summary/ የመንግስት ወጪ ዝርዝር (Budget Summary by Gov. Expend Sheet) እና በበጀት ማጠቃለያ/Summary/ በኤች ኤስ ዲ. አይ ፒ (Budget Summary by HSDIP Objectives) የገቡት መስመሮች ላይ የሚገኘውን ፎርሙላ ኮፒ በማድረግ በተጨመሩ አዲስ መስመሮች ላይ መለጠፍ (Paste) ያስፈልጋል፡፡

አባሪ-4 ፡ ወረዳ መሰረት ያደረገ የጤናው ዘርፍ ዋና ዋና ተግባራት ዝርዝር ዕቅድ ቅጽ /Detailed Activity Planning Template/

|  | የዋና ዋና ተግባራት ዝርዝር ዕቅድ /Detailed Activity Planning Template/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ወረዳ |  |  |  | ክልል |  |  |  |  |  |  |  |
|  | የወረዳው/የክልሉ/ ጤና ዘርፍ/ |  | ስትራቴጂክ እርምጃ | ስትራቴጂክ እርምጃው አስተዋጽኦ የሚያደርግለት የHSDIP ዓላማ | ስትራቴጂክ እርምጃውን የሚያሳኩ ተግባራት፣ የተግባራቱ መለኪያና ብዛት፣የሚተገበሩበት የጊዜ ሰሌዳ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ዓላማ | መለኪያ |  |  | ተግባራት | መለኪያ | ብዛት | 1ኛ ሩብዓመት | 2ኛ ሩብዓመት | 3ኛ ሩብዓመት | 4ኛ ሩብዓመት |  |

አባሪ፡- 5 ወረዳ መሰረት ያደረገ የጤናው ዘርፍ የበጀት ዕቅድ መስሪያ ቅጽ

| የበጀትእቅድ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ወረዳ |  |  |  |  |  |  |  | ክልል |  |  |  |  |
| ስትራቴጂክ ርምጃዎች | ስራቴጂክ እርምጃውን የሚያሳኩ ተግባራት፣ የተግባራቱ መለኪያና ብዛት፣ ተግባራቱ ለመፈጸም የሚያስፈልግ ወጪ፡፡ |  |  |  |  |  |  | ለበጀት አመቱ የተገኘ /ቃልየተገባ/ የገንዘብ መጠን |  |  |  |  |
|  | ተግባራት | መለኪያ |  | ብዛት | ነጠላ ዋጋ | ጠቅላላዋጋ | በመንግስት የወጪ ርእስ ድልድል | ከመንግስት | ከማሕበረሰብ | ከዕርዳታ |  | ከግልና ከመንግስት አጋርነት |
|  |  |  |  |  | ( | ብር |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ብር |  |  | ብር | ብር | መጠን | የመያድስም (Name of the NGO/CSO) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ብር |  |  |

አባሪ -6፡ በጀት በመንግስት የወጪ መደቦች መስሪያ ቅጽ

| የመንግስት የወጪ መደቦች | ጠቅላላ በጀት (በብር) | ለበጀት ዓመቱ የተገኘ /ቃል የተገባ/ የገንዘብ መጠን (በብር) |  |  |  | የሃብት ክፍተት |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ከመንግስት | ከማሕበረሰብ | ከዕርዳታ | ከግልና ከመንግስት አጋርነት |  |
| 6100 Personnel services |  |  |  |  |  |  |
| 6110 Personnel emolument |  |  |  |  |  |  |
| 6111 Salary for permanent staff |  |  |  |  |  |  |
| 6113 Wages for contract staff |  |  |  |  |  |  |
| 6114 Wages to casual staff |  |  |  |  |  |  |

አባሪ 7፡- የዝርዝር ዕቅድ የወጪ ትመና ማዘጋጃተ ቅጽ

አባሪ-8፡- የጤና ተቋማት እና የጤና መሠረተ ልማት ስታንዳርድ ከህዝብ ብዛት አንፃር

| የተቋሙ ዓይነት | ባላፈው ዓመት የነበረው ቁጥር | አሁን ያለው | የሚጠበቀው | የዓለም ጤና ድርጅት የጤና ተቋም ህዝብ ጥምርታ መስፈርት |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | የጤና ተቋም | የጤና ተቋም ብዛት |  |
|  |  | ህዝብ ጥምርታ |  |  |
| ሆስፒታል |  |  |  |  |
| ስፔሻላይዝድ / ሪፈራል ሆስፒታል |  |  |  | 1: 3.5 – 5 ሚሊዮን |
| አጠቃላይ ሆስፒታል |  |  |  | 1:1 ሚሊዮን-1.5 ሚሊዮን |
| የመ/ደረጃ ሆስፒታል በመንግስትና በግል (ሁሉም) |  |  |  | 1፡60,000 – 100,000 |
| መሠረታዊ የጤና አገልግሎት መስጫ ተቋማት /PHCU/ |  |  |  |  |
| የመንግስት የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ጥምርታ |  |  |  | አርሶአደርናከተማ |
|  |  |  |  | 1: 100,000 |
|  |  |  |  | አርብቶአደር 1፡60,000 |
| ጤና ጣቢያ |  |  |  | አርሶአደር 1:25,000 |
|  |  |  |  | አርብቶአደር 1፡15,000 |
|  |  |  |  | ከተማ 1:40,000 |
| መሰረታዊ አገልግሎት የሚሰጡ ጤና ኬላ |  |  |  | እስከ 5000 ማህበረሰብ የሚያገለግል |
| አጠቃላይ አገልግሎት የሚሰጡ ጤና ኬላ |  |  |  | ከ5000 በላይማህበረሰብ የሚያገለግል |
|  |  |  |  | ከጤና ጣቢያ ከ10 ኪ.ሜበላይ |
|  |  |  |  | ወይም ከ1 ሰዓት በላይ የእግር ጉዞ ያለው |
| አሁን በግንባታ ላይ የሚገኙ ተቋማት |  |  |  |  |
| አጠቃላይ ሆስፒታል |  |  |  |  |
| የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል |  |  |  |  |
| ጤና ጣቢያዎች |  |  |  |  |
| አጠቃላይ አገልግሎት የሚሰጡ ጤና ኬላዎች |  |  |  |  |
| መሰረታዊ አገልግሎት የሚሰጡ ጤና ኬላዎች |  |  |  |  |

አባሪ-9፡- የጤና ተቋማት እና የጤና መሠረተ ልማት በዕቅድ ጊዜ ያለበት ሁኔታ

| የጤና ተቋማት መሠረተ ልማት | ሪፌራልና አጠቃላይ ሆስፒታሎች |  | የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታሎች |  | ጤና ጣቢያዎች |  | ጤና ኬላዎች |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ያላቸው | የሌላቸው | ያላቸው | የሌላቸው | ያላቸው | የሌላቸው | ያላቸው | የሌላቸው |
| ውሃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ሶላር |  |  |  |  |  |  |  |  |
| መብራት |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ኢንተርኔት/eHealth Net |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ስልክ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| መንገድ (በበጋና በክረምት የሚያገለግል) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| መንገድ (በበጋ ብቻ የሚያገለግል) |  |  |  |  |  |  |  |  |

አባሪ-10፡- የወረዳውን የበጀት ዓመት መለኪያዎች ዒላማዎች፣ እና ስትራቴጂክ እርምጃዎች ማስቀመጫ ቅጽ፤

| Note |  | Please select your Region, Zone and Woreda | EFY 20--- WBHSP Template |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Region: |  | Addis_Ababa |  |  |  |  |  |
| Zone: |  | Addis_Ababa_No_Zone |  |  |  |  |  |
| Woreda: |  | Bole |  |  |  |  |  |
| Note |  | Please input Woreda's population |  |  |  |  |  |
| Woreda population: |  | 666,777 |  |  |  |  |  |
| Category |  | Performance measures | Baseline # | Baseline % | Eligible # | Target # | Target % |
| 1. Improve Maternal,Child , Adolescence Health and Nutrion system |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Improve Maternal and Yougth Health |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Family Planning , Adolescent and youth health |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Contraceptive Acceptance Rate |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Long acting family planning Rate |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ratio of Contraceptive Acceptance long term to short Term methods |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Immediate postpartum contraceptive acceptance rate (IPPCAR) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Percentage of health centers providing youth friendly service (with minimum service package) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Teenage girls (<19 years old) pregnancy rate |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Materna Health Services |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Proportion of pregnant women who received antenatal care first contact during the current pregnancyancy |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Proportion of pregnant women who attended ANC4+ during the current pregnancy |  |  |  |  |  |  |

አባሪ 11፡- የመሪ/ስራ አስፈፃሚ/ስራ ሂደት/ዳይሬክቶሬት ዝርዝር ዕቅድ ማዘጋጃ (ቅጽ- 4)

| የተቋም /ስራ አስፈፃሚው /የቡድን ስትራቴጂክ ዓላማዎች፣ ስትራቴጂክ እርምጃዎች፤ ዒላማዎች እና ዋና ዋና ተግባራት የድርጊት መርኃ ግብር ማቅረቢያ (ቅጽ -4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| የስራ አስፈፃሚው ስም፡------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ዕቅዱ የሚሸፍነው ጊዜ ከ…...…….እስከ……….. ዓ.ም |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ተ.ቁ | ዓላማ | ክብደት | ስትራቴጂክ ዕርምጃዎች | ክብደት | መለኪያ፤ እና ዋና ዋና ተግባራት | የመለኪ እና ዋና ዋና ተ/ክብደት | የመለኪያ መነሻ | የሚከናወንበት ጊዜ |  |  | ዒላማ | የሚከናወንበት ጊዜ |  |  | ዒላማ | የግማሽ ዓመቱ አጠቃላይ ዒላማ | የሚከናወንበት ጊዜ |  |  | ዒላማ | የሚከናወንበት ጊዜ |  |  | ዒላማ | የዓመቱ ዒላማ | ፈጻሚ አካል | በጀት |  |  |  |  |  |  | ምንጭ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1ኛ ሩብ ዓመት |  |  |  | 2ኛ ሩብ ዓመት |  |  |  |  | 3ኛ ሩብ ዓመት |  |  |  | 4ኛ ሩብ ዓመት |  |  |  |  | ኬዝ ቲም | የሚያስፈልግ | የተገኘ |  |  |  |  | ክፍተት |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ሐ | ነ | መ |  | ጥ | ሕ | ታ |  |  | ጥ | የ | መ |  | ሚ | ግ | ሰ |  |  |  | የተገመተ | ከመንግስት | ከአጋር ድርጅት | SDG | ከግልና ከመንግስተ አጋርነት | ድምር |  |  |
| 1 | ዓላማ 1 | 10 | ስ.እ 1፡ | 5 | መለኪያ 1፡ | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | መለኪያ 2፡ | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ዋ.ተ.1፡ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ዋ.ተ.2፡ | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

አባሪ 12፡- የኬዝ ቲም/የቡድን/የዴስክ/የስራ ክፍል እና ግለሰብ የዕቅድ የድርጊት መርኃ ግብር ማቅረብያ ቅፅ (ቅፅ -4)

| ተ.ቁ | የኬዝ ቲሙ/የቡድኑ/የዴስኩ ዓላማዎችና ክብደት |  | የኬዝ ቲሙ/የቡድኑ/የዴስኩ ስትራቴጂክ እርምጃዎች፣ መለኪያዎች፣ ዋና ዋና ተግባራት እና ክብደት |  |  |  | ዝርዝር ተግባራት | ከዝርዝር ተግባራት የሚጠበቅ ውጤት | የመለኪያ መነሻ | የሚከናወንበት ጊዜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | የተመደበ ባለሙያ | በጀት |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ሐ | ነ | መ | ዒላማ | ጥ | ሕ | ታ | ዒላማ | ጥ | የ | መ | ዒላማ | ሚ | ግ | ሰ | ዒላማ | የዓመቱ ዒላማ |  | የሚያስፈልግ | የተገኘ |  |  |  |  |
|  | ዓላማ | ክብደት | ስ/እ | የስ/ እ ክብደት | መለኪያ እና ዋና ዋና ተግባራት | ክብደት |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | የተገመተ | ከመንግስት | ከአጋር ድርጅት | SDG | ከግልና ከመንግስት አጋርነት | ድምር |
| 1 | ዓላማ1 |  | ስ/እ 1 |  | መለኪየ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | መለኪያ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ዋ/ተ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ዋ/ተ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ዓላማ 2 |  | ስ/እ 2 |  | መለኪየ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | መለኪያ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | መለኪያ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ዋ/ተ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ዋ/ተ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

አባሪ 13፡ የሳምንት የመሪ/ስራ አስፈጻሚ/ስራ ሂደት/የዳይሬክቶሬት/ዴስክ/ቡድን /የስራ ክፍል/የግለሰብ ዕቅድ ማቅረቢያ ቅጽ

| የመሪ/የስራ አስፈፃሚው ስም፡ __________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| የዴስኩ/የቡድኑ ስም፡_______________ |  |  |  |
| የዕቅዱ ባለቤት ስም፡_______________ |  |  |  |
| ዕቅዱ የሚሸፍነው ጊዜ ወር _______ ቀን ከ……… እስከ ……… |  |  |  |
| ተ.ቁ | ስትራቴጂክ እርምጃዎች | ለሳምንት የታቀደው |  |
|  |  | ዋና ዋና ተግባራት | ዝርዝር ተግባራት |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

አባሪ 14፡ የሳምንት የመሪ/ስራ አስፈጻሚ/የስራ ሂደት/ዳይሬክቶሬት/ዴስክ/ቡድን/ስራ ክፍል/የግለሰብ ዕቅድ አፈፃጸም ሪፖርት ማቅረቢያ ቅጽ

| የመሪ/የስራ አስፈፃሚው ስም፡ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| የዴስኩ/የቡድኑ ስም፡_______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| የዕቅዱ ባለቤት ስም፡_______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ዕቅዱ የሚሸፍነው ጊዜ ወር _______ ቀን ከ……… እስከ ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ተ.ቁ | ዓላማ | ስትራቴጂክ እርምጃዎች | ሳምንት የታቀደው ዋና ዋነ ተግባራት |  | ሳምንታዎ የታቀዱና የተከናወኑ ዝርዝር ተግባራት |  | በወቅቱ ያልተከናወኑ ተግባራት ምክንያት | በቀጣይ ሊወሰድ የታሰብ እርምጃ |
|  |  |  | የታቀዱ | ተከናወኑ | የታቀዱ | ተከናወኑ |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

አባሪ-15፡- የመሪ/ስራ አስፈፃሚ/ስራ ሂደት/ዳይሬክቶሬት/የዴስክ/ቡድን/ኬዝ ቲም/ስራ ክፍል የሩብ ዓመት፤ የግማሽ እና የዓመት ሪፖርት ማቅረቢያ (ቅጽ -4)

| የመ/ስራ አስፈፃሚ /የዴስክ/የኬዝ ቲም የሩብ አመት፤ የግማሽ እና የአመት ሪፖርት ማቅረቢያ (ቅጽ -4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| የስራ አስፈጻሚው ስም --------------------ስራ አስፈጻሚ የ-----------በጀት ዓመት -------- ወር/ወራት አፈጻጸም ሪፖርት |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| የሪፖርቱ ጊዜ ---------- እስከ----------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ተ.ቁ | ዓላማ ፤የዕቅድና የክንወን ክብደት |  |  | የስትራቴጂክ እርምጃ ዕቅድና ክንወን |  |  |  | የመለኪያ፤ እና ዋና ዋና ተግባራት ዕቅድና ክንወን |  |  |  |  |  |  | የአፈጻጸም ማብራሪያ |
|  | ዓለማ | የዕቅድ ክብደት | ክንውን | ስ/እ | የዕቅድ ክብደት | ክንውን በክብደት | ሽፋን (% በቀለም) | መለኪያ፤ እና ዋና ዋና ተግባራት | የዕቅድ ክብደት | አፈጻጸም በክብደት | የመለኪ መነሻ | ዒላማ | ክንውን | ሽፋን (% በቀለም) |  |
| 1 | ዒላማ 1 | 20 |  | ስ.እ 1. | 10 |  |  | መለኪያ 1. | 1.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | መለኪያ 2. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ዋ. ተ 1 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ዋ. ተ 2. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ዋ. ተ 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |

| ተ.ቁ | ስጋት | የስጋት ቅነሳ ስልት |
| --- | --- | --- |
| 1 | ምሳሌ፡ የድንገተኛ ጤና አደጋዎች መከሰት | ምሳሌ፡ የቅኝት እና ቅድመ ልየታ አቅምን መጨመር የጤና ሚኒስቴር አዲስ እና በተደጋጋሚ ከሚከሰቱ በሽታዎች እና አደጋዎች ለመከላከል የአደጋ ግዜ ዝግጅት፣ መከላከል፣ ቅድመ ልየታና ምላሽ የመስጠት አቅምን ለማሻሻል የማህበረሰቡን ጤና ድንገተኛ አደጋዎች ቁጥጥር ስርዓትን ያጠናክራል። …. የመጀመሪያ ደረጃ የጤና ክብካቤ ስርዓትን ማጠናከር ማህበረሰቡን ከአካባቢያዊ እና አለማቀፋዊ ወረርሽኞች ለመጠበቅ የመጀመሪያው ስትራቴጂ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የመጀመሪያ ደረጃ የጤና ክብካቤ ስርዓት በማጠናከር ነው፡፡ ….. |

አባሪ 16፡ የስጋትና የስጋት ቅነሳ ስልት የሚዘጋጅበት ቅጽ

አባሪ 17፡- የአፈጻጸም ማረጋገጫ ቼክ ሊስት

የመሪ/ስራ አስፈጻሚ ስም 				ሪፖርቱ የሚሸነው ጊዜ

በአፈጻጸም ማረጋገጫ የተገኙ የመ/ስራ አስፈጻሚ ባለሙያዎች

- ስም					  የስራ ድርሻ  			                ፊርማ

- ስም					  የስራ ድርሻ  		                	ፊርማ

- ስም					  የስራ ድርሻ  		                	ፊርማ

- ስም					  የስራ ድርሻ  		                	ፊርማ

- ስም					  የስራ ድርሻ  		                 	ፊርማ

የዕቅድ አፈጻጸም

| ተ.ቁ | ዓላማ | ስትራቴጂክ እርምጃ | ዋና ተግባር | በዕቅድ የተያዘ | ሪፖርት የተደረገ | በዳሰሳ የተረጋገጠ | የመረጃው ልዩነት ምክንያት |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ዝቅተኛ የክንውን ማረጋገጫ መስፈርት (Minimum performance verification requirements)

| ተቁ | የተግባሩ አይነት | ማመሳከሪያ | ማስታወሻ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | አውደ ጥናት፣የማኑዋል እና የጋይድላን ዝግጅት (Training, Workshop, Manual and Guideline preparation…) | የአውደ ጥናቱ ፕሮፖዛል | በሶፍት ኮፒ |
|  |  | የጥሪ ደብዳቤ(በኢ-ሜይል ይቻላል) |  |
|  |  | የተሳታፊ ዝርዝር (አቴንዳንስ) |  |
|  |  | የአውደ ጥናቱ ሪፖርት |  |
|  |  | የተዘጋጀ ማኑዋል ወይም ጋይድላየን |  |
| 2 | የመስክ ጉብኝት (Supportive supervision) | የመስክ ጉብኝቱ ፕሮፖዛል |  |
|  |  | የመስክ ስምሪት የድጋፍ ደብዳቤ |  |
|  |  | የመስክ ጉብኝቱ የግዜ ሰሌዳ |  |
|  |  | የመስክ ጉብኝቱ ሪፖርት |  |
|  |  | የመስክ ጉብኝቱ ግብረመልስ |  |
| 3 | ጥናት (Research) | የጥናቱ ፕሮፖዛል |  |
|  |  | ጥናቱ ለሚካሄድበት ስፍራ የተጠየቀ የድጋፍ ደብዳቤ(ጥናቱ የተካሄደበትን ቦታ እና የግዜ ሰሌዳ የሚያሳይ የድጋፍ ደብዳቤ) |  |
|  |  | የጥናቱ ውጤት በጽሁፍ(Research Paper) የጥናቱ ውጤት የታተመ ከሆኑ የህትመት ውጤት |  |
| 4 | ግዢ (Procurement) | ፕሮፖዛል |  |
|  |  | የግዢ መጠይቅ |  |
|  |  | ግዢው የተፈቀደበት ደብዳቤ |  |
| 5 | ክፍፍል እና ስርጭት (Allocation and distributions) | የተዘጋጀ የክፍፍል ፕሮፖዛል |  |
|  |  | የወጪ ትእዛዝ ደብዳቤ |  |
|  |  | ሞዴል 19 እና ሞዴል 22 |  |